ПРОЕКТ

ПЛАН ЗАХОДІВ

з реалізації у 2016 – 2018 роках

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

на період до 2020 року

Львів

2016

Перелік скорочень

АРР – агенція регіонального розвитку.

АТО – адміністративно-територіальна одиниця.

ВВП – валовий внутрішній продукт.

ВРП – валовий регіональний продукт.

ДНЗ – дошкільний навчальний заклад.

ДПП – державно-приватне партнерство.

ЄС – Європейський Союз.

ЖКГ – житлово-комунальне господарство.

ЗУ – Закон України.

ЛА – лікарська амбулаторія загальної практики сімейної медицини.

МіО – моніторинг і оцінка.

МСБ – малий та середній бізнес.

МТД – міжнародна технічна допомога.

НУО – неурядова організація.

ОДА – обласна державна адміністрація.

ОМС – органи місцевого самоврядування.

ОТГ – об’єднана територіальна громада.

ПТНЗ – професійно-технічні навчальні заклади.

РДА – районна державна адміністрація.

СОК – сільськогосподарський обслуговуючий кооператив.

ТЕО – техніко-економічне обґрунтування.

ТПВ – тверді побутові відходи.

ЦНАП – центр надання адміністративних послуг.

Зміст

Перелік скорочень	2

Зміст	3

І. Методологія та процес підготовки Плану заходів з реалізації Стратегії	4

2. Програми Плану заходів з реалізації Стратегії	9

Програма 1. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА ЕКОНОМІКА	9

Програма 2. ЯКІСТЬ ЖИТТЯ	16

Програма 3. ВІДКРИТІ КОРДОНИ	30

Програма 4. РОЗВИНУТЕ СЕЛО	35

Програма 5. ТУРИСТИЧНА ПРИВАБЛИВІСТЬ	40

3. Основні суб’єкти реалізації Стратегії	46

4. Каталог проектних ідей	47

І. Методологія та процес підготовки 
Плану заходів з реалізації Стратегії

Стратегія розвитку Львівської області на період до 2020 року (надалі – Стратегія) була розроблена на підставі Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів», Закону України «Про засади державної регіональної політики» з урахуванням Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» та Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року.

Розробка Стратегії, крім, власне, підготовки самого документа, стала важливим інструментом налагодження партнерства між обласною державною адміністрацією, обласною радою, районними державними адміністраціями, міськими і районними радами, науковими інституціями, а також широким колом організацій громадянського суспільства для того, аби стратегічний документ став надбанням усіх зацікавлених сторін з метою забезпечення суспільної підтримки реалізації заходів та проектів Стратегії.

Стратегія ставить перед собою амбітну і важливу мету – перетворити Львівщину в активного провідника євроінтеграційного курсу України, регіон гармонійного людського розвитку, інноваційноорієнтованої, інтегрованої в національний та світовий простір економіки, безпечного довкілля.

Реалізація Стратегії полягатиме у формуванні комплексної системи заходів, які базуючись на аналізі результатів виконання затвердженої у 2007 р. Стратегії розвитку Львівської області до 2015 року, розумінні поточної ситуації та проблем соціально-економічного розвитку усієї області, її районів, міст та інших територіальних громад, зможуть забезпечити досягнення стратегічного бачення та створення регіону, в якому гармонійно поєднуватимуться високотехнологічна промисловість, розвинена транспортно-логістична інфраструктура, екологічне сільське господарство, оздоровчий, історичний та діловий туризм, що дозволить досягнути високої якості життя та безпечного довкілля.

Стратегія визначає стратегічні, операційні цілі та завдання щодо соціально-економічного розвитку Львівської області до 2020 року, з метою досягнення наступного стратегічного бачення.

ЛЬВІВЩИНА – регіон високотехнологічної промисловості, розвиненої транспортно-логістичної інфраструктури, ефективного сільського господарства, оздоровчого, історичного та ділового туризму, високої якості життя.

Стратегія буде реалізовуватися у два етапи: І-й – 2016-2018 роки, ІІ-й – 2019-2020 роки. Перший етап, передбачений у Плані заходів з реалізації у 2016 – 2018 роках Стратегії розвитку Львівської області на період до 2020 року (надалі – План заходів), представляє перше зусилля з перетворення поставлених стратегічних цілей в програми і проекти з визначеними засобами реалізації, відповідальністю і часовими рамками впровадження.

Підготовка Плану заходів проводилася з березня до липня 2016 року відповідно до цілей Стратегії та з огляду на існуючі та передбачувані можливості розвитку і виклики. Широка група зацікавлених сторін регіонального розвитку активно залучалася до процесу мобілізації регіональних проектних ідей, які оцінювалися і групувалися у тематичні програми відповідно до принципів синергії та взаємодоповнюваності. План заходів потребує забезпечення наявними фінансовими ресурсами в межах реальних можливостей відповідних місцевих бюджетів та розроблений у відповідності стратегічним цілям Стратегії, Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року та з урахуванням основних положень Закону України «Про засади державної регіональної політики».

Затверджена Стратегія розвитку Львівської області до 2020 року передбачає досягнення п’ятьох стратегічних цілей:

Стратегічна ціль 1: КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА ЕКОНОМІКА

Стратегічна ціль 2: ЯКІСТЬ ЖИТТЯ

Стратегічна ціль 3: ВІДКРИТІ КОРДОНИ

Стратегічна ціль 4: РОЗВИНУТЕ СЕЛО

Стратегічна ціль 5. ТУРИСТИЧНА ПРИВАБЛИВІСТЬ

Обрані стратегічні цілі будуть реалізовані через систему операційних цілей. Їх реалізація передбачає конкретизацію операційних цілей та завдань як для соціально-економічної системи регіону загалом, так і для окремих територій – районів, територіальних громад, міст, селищ, сіл.

Стратегічні цілі є загальними, тому вони залишаються релевантними після завершення першого програмного циклу, виробленого в цьому Плані заходів. На операційному рівні кожна з п’яти стратегічних цілей складається з кількох операційних цілей.

| Стратегічні цілі | Операційні цілі | Завдання |
| --- | --- | --- |
| 1. Конкуренто-спроможна економіка | 1.1. Інвестиції та бізнес | 1.1.1. Ефективне регуляторне середовище та інвестиційні стимули |
|  |  | 1.1.2. Сучасні інструменти фінансової підтримки бізнесу |
|  |  | 1.1.3. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва |
|  |  | 1.1.4. Розвиток кластерів та індустріальних парків |
|  |  | 1.1.5. Реструктуризація (приватизація) державних та комунальних підприємств |
|  |  | 1.1.6. Збільшення/диверсифікація високотехнологічного експорту та імпортозаміщення |
|  |  | 1.1.7. Інвестиційні продукти |
|  |  | 1.1.8. Інвестиційний маркетинг та промоція регіону |
|  | 1.2. Високо-технологічна промисловість | 1.2.1. Розвиток компаній військово-промислового комплексу, участь у державних та міжнародних програмах та проектах |
|  |  | 1.2.2. Розвиток галузей промисловості з високою доданою вартістю (машинобудування, деревообробка, фармація та ін.) |
|  |  | 1.2.3. Підтримка проектів у сфері екологічно безпечних та енергоефективних технологій |
|  |  | 1.2.4. Модернізація вугільної галузі. Будівництво сучасних шахт |
|  |  | 1.2.5. Розвиток новітніх технологій видобування, переробки та транспортування енергетичних та інших ресурсів |
|  | 1.3. Наука та інновації | 1.3.1. Розвиток дослідницької бази та інфраструктури передачі технологій при академічних установах та ВНЗ |
|  |  | 1.3.2. Впровадження інноваційних продуктів в управління регіональним та муніципальним розвитком |
|  |  | 1.3.3. Розвиток сфери «економіки знань» та науково-виробничої кооперації |
|  |  | 1.3.4. Розвиток сектору інформаційних технологій |
|  |  | 1.3.5. Підтримка кращих наукових шкіл та дослідницьких колективів |
|  |  | 1.3.6. Створення технологічних парків та бізнес-інкубаторів для науковців та малого бізнесу |
|  |  | 1.3.7. Підтримка інноваційних ініціатив на етапі виготовлення, випробування і доведення дослідних зразків |
| 2. Якість життя | 2.1. Безпека | 2.1.1. Громадська безпека |
|  |  | 2.1.2. Формування антикорупційної культури |
|  |  | 2.1.3. Ефективна система запобігання надзвичайним ситуаціям |
|  |  | 2.1.4. Вдосконалення системи соціального забезпечення |
|  | 2.2. Комфортне середовище | 2.2.1. Транспортна доступність |
|  |  | 2.2.2. Доступність адміністративних послуг |
|  |  | 2.2.3. Підвищення якості житлово-комунальних послуг |
|  |  | 2.2.4. Відповідність соціальної інфраструктури потребам населення |
|  |  | 2.2.5. Соціальна інтеграція внутрішньо переміщених осіб (ВПО) |
|  |  | 2.2.6. Медико-соціальний супровід учасників АТО і членів їх родин |
|  |  | 2.2.7. Розвиток інформаційно-комунікативної інфраструктури |
|  | 2.3. Розвиток особистості | 2.3.1. Підвищення якості освітніх послуг |
|  |  | 2.3.2. Формування здорового способу життя та розвиток сфери охорони здоров’я |
|  |  | 2.3.3. Розвиток культури і народних традицій |
|  |  | 2.3.4. Підтримка інституцій громадянського суспільства |
|  | 2.4. Чисте довкілля | 2.4.1. Запровадження європейських стандартів у поводженні з відходами |
|  |  | 2.4.2. Зменшення забруднення повітряного басейну та поліпшення стану водних об’єктів |
|  |  | 2.4.3. Розвиток мережі територій та об’єктів природно-заповідного фонду |
|  |  | 2.4.4. Виховання екологічної свідомості населення |
|  |  | 2.4.5. Енерго- та ресурсозбереження й енергоефективність |
|  | 2.5. Децентралізація і місцеве самоврядування | 2.5.1. Формування та реалізація нової моделі організації територіальних громад |
|  |  | 2.5.2. Використання економічного потенціалу об’єднаних територіальних громад |
|  |  | 2.5.3. Фінансова підтримка об’єднаних територіальних громад |
|  |  | 2.5.4. Інформаційно-консалтингове забезпечення децентралізації на місцевому рівні |
| 3. Відкриті кордони | 3.1. Міжнародне співробітниц-тво | 3.1.1. Використання можливостей міжнародної технічної допомоги |
|  |  | 3.1.2. Налагодження міжрегіональної та муніципальної співпраці |
|  |  | 3.1.3. Розширення мережі представництв міжнародних інституцій в регіоні |
|  |  | 3.1.4. Міжнародна промоція регіону |
|  |  | 3.1.5. Підтримка центрів та розвиток мережі комунікацій з українською діаспорою |
|  | 3.2. Транс-кордонна співпраця | 3.2.1. Сприяння залученню підприємств, організацій та установ до програм транскордонного співробітництва в рамках операційних програм Європейського інструменту сусідства на 2014-2020 роки |
|  |  | 3.2.2. Розвиток мережі прикордонних логістичних та торгівельних центрів |
|  |  | 3.2.3. Підтримка інституційної мережі в сфері транскордонного співробітництва |
|  | 3.3. Прикордонна інфраструктура | 3.3.1. Модернізація та розбудова міжнародних пунктів пропуску |
|  |  | 3.3.2. Розбудова інженерно-транспортної інфраструктури |
|  |  | 3.3.3. Реалізація концесійних інфраструктурних проектів |
|  |  | 3.3.4. Розвиток Міжнародного аеропорту «Львів» як європейського регіонального хабу |
|  |  | 3.3.5. Модернізація прикордонної залізничної мережі |
| 4. Розвинуте село (сила громади) | 4.1. Економіка | 4.1.1. Розвиток сільської кооперації |
|  |  | 4.1.2. Підвищення рівня знань та професійних навичок сільського населення |
|  |  | 4.1.3. Розвиток інформаційної та маркетингової інфраструктури аграрного ринку регіону |
|  |  | 4.1.4. Впровадження технологій екологічно чистого вирощування сільськогосподарських культур |
|  |  | 4.1.5. Розвиток сучасної системи насінництва та формування генетичного потенціалу у тваринництві |
|  |  | 4.1.6. Розвиток сільгосппереробки |
|  |  | 4.1.7. Розвиток інфраструктури зберігання та дистрибуції сільгосппродукції |
|  |  | 4.1.8. Нарощування експортного потенціалу сільського господарства |
|  |  | 4.1.9. Покращення якості ґрунтів та агрокультура |
|  | 4.2. Соціальні стандарти | 4.2.1. Поліпшення стану дорожньої мережі та транспортного сполучення |
|  |  | 4.2.2. Оптимізація та розвиток соціальної інфраструктури у сільській місцевості |
|  |  | 4.2.3. Розбудова комунальної інфраструктури та благоустрій населених пунктів |
|  |  | 4.2.4. Надання якісних та доступних адміністративних послуг |

| 5. Туристична привабливість | 5.1. Туристична інфраструкту-ра | 5.1.1. Вдосконалення дорожньої мережі туристичних і курортних центрів та шляхів між ними й обласним центром |
| --- | --- | --- |
|  |  | 5.1.2. Розширення мережі туристично-рекреаційних об’єктів |
|  |  | 5.1.3. Запобігання деградації рекреаційних зон та втратам туристично-рекреаційних ресурсів |
|  |  | 5.1.4. Модернізація державних та комунальних закладів санаторно-курортного комплексу |
|  |  | 5.1.5. Розвиток готельної мережі високого рівня |
|  | 5.2. Збереження архітектурної спадщини та розвиток мистецтва | 5.2.1. Реставрація та консервація пам’яток архітектури Львова та області |
|  |  | 5.2.2. Відродження традиційних місцевих ремесел та історико-культурних ареалів |
|  |  | 5.2.3. Підтримка культури та мистецтв національних та етнічних меншин, що проживають на Львівщині |
|  |  | 5.2.4. Розвиток музейно-культурної сфери на основі впровадження сучасних інформаційних систем |
|  | 5.3. Туристичні продукти | 5.3.1. Створення нових туристичних продуктів (в т.ч. нових культурних та мистецьких проектів) |
|  |  | 5.3.2. Розвиток зеленого, активного, спортивного та вело- туризму |
|  |  | 5.3.3. Підтримка діяльності асоціацій та агенцій в сфері туристичної індустрії |
|  |  | 5.3.4. Маркетинг туристично-рекреаційних продуктів |

Розробка Плану заходів є окремим важливим процесом стратегічного планування розвитку області, який відбувається через залучення широкого кола суб’єктів регіонального розвитку області. Окрім відповідальності за здійснення Стратегії, зацікавлені суб‘єкти регіонального розвитку також братимуть участь у процесі перегляду та уточнення Плану заходів, який потрібно проводити кожні три роки перед наступним етапом реалізації Стратегії.

Узагальнення та відбір проектних ідей до Плану заходів проводилося експертними групами, сформованими відповідно до розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 16.05.2016 № 284/0/5-16.

Часові рамки Плану заходів – три роки, натомість стратегічні цілі, операційні цілі і заходи розробляються на тривалий термін – 5-6 років, програми і напрями цього Плану заходів представляють собою дії з середньостроковою пріоритетністю, що складаються з проектів розвитку.

Ключовими принципами, яких дотримувалися учасника розробки Плану заходів, були:

- Партнерство – узгодженість спільних цілей, яка досягалася шляхом консультацій та на основі консенсусу представників влади, ділових кіл, освітніх установ, організацій громадянського суспільства та інших відповідних зацікавлених сторін.

- Спільну участь та зацікавленість – забезпечення широкої соціальної згоди, громадської підтримки реалізації, зацікавленості діяти в напрямку спільних цілей, взаємної довіри, спільної відповідальності і підзвітності, а також захист від спроб окремих суб’єктів розвитку задовольнити лише власні інтереси.

- Сталість – результат застосування усталених принципів і методологічних інструментів, а саме – баланс і узгодженість стратегічних і операційних елементів (цілей, заходів, програм).

- Інтеграцію – досягнення широкої участі усіх зацікавлених сторін та забезпеченню їх потреб на регіональному рівні через розробку спільних заходів.

- Інновацію – визначення оптимальних і оригінальних дій у вигляді проектів з метою максимально ефективного використання наявних ресурсів.

- Узгодженість, ієрархію та взаємопов’язаність – передбачення у планувальних документах нижчого рівня узгодженості з планами вищого рівня з можливою більшої конкретизації.

- Паритетність – забезпечення рівних можливостей доступу об’єктів регіональної політики до ресурсів державної фінансової підтримки регіонального розвитку.

- Субсидіарність – передачі владних повноважень на найнижчий рівень управління для найбільш ефективної реалізації.

Після затвердження Стратегії Львівською обласною радою було проведено роботу з мобілізації проектних ідей, реалізація яких дозволить досягнути визначених Стратегією цілей.

У фазі розробки Плану заходів, проектні ідеї були оцінені і зібрані в п’ять тематичних програм з урахуванням їх взаємного посилення і доповнення. План узгоджено з наявними і передбачуваними джерелами фінансування і можливостями для реалізації проектних ідей, а самі проектні ідеї були перевірені на предмет відповідності Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року.

План заходів націлений на використання основних економічних можливостей, наявних у області, але також враховує оптимальні способи дотримання принципів сталого розвитку – соціальну інтеграцію, доступність і захист довкілля з урахуванням збереження природних, культурних і історичних ресурсів та надбань.

План заходів складається з 213 проектних ідей на загальну суму 19 млрд. грн.

Важливим є територіальний аспект реалізації проектних ідей, реалізація яких призведе до зменшення існуючих дисбалансів розвитку між окремими районами та містами області, створення рівних можливостей для чоловіків і жінок, поліпшення системи розселення на території регіону.

Важливою стратегічною ціллю, яка забезпечуватиме прискорення соціально-економічного розвитку області, розглядається також використання чинника децентралізації публічної влади, реформування системи адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування. Вона не виділяється окремо, але відповідні операційні цілі, завдання та сфери реалізації включені практично до усіх розділів Стратегії.

2. Програми Плану заходів з реалізації Стратегії

Програма 1. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА ЕКОНОМІКА

Стан та проблеми

Львівська область має відносно добре диверсифіковану економіку, зорієнтовану на сферу послуг. Визначальну роль у формуванні валової доданої вартості області незмінно відіграють такі сфери економічної діяльності як оптова та роздрібна торгівля (17%), обробна промисловість (11%), сільське та лісове господарство (9%), транспорт і зв’язок (9%), освіта (9%), операції з нерухомим майном (9%).

У структурі реалізованих послуг переважають послуги транспорту, складського господарства, пошти та кур’єрської служби, послуги інформації та телекомунікацій, у сфері операцій з нерухомим майном, адміністративного та допоміжного обслуговування, охорони здоров’я.

Промисловий комплекс Львівщини представлений різноманітними видами діяльності: від видобутку корисних копалин до виробництва товарів першої необхідності.

Серед галузей промислової спеціалізації Львівської області - харчова промисловість (34% промислової продукції), машинобудування (7%), деревообробна (9%), виробництво гумових та пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (8,5%).

У структурі реалізованої продукції переробної промисловості Львівської області велику частку займає харчова промисловість, текстильне виробництво та пошиття одягу, приладобудування, особливо виробництво електричного, електронного й оптичного обладнання, що характеризує переробну промисловість області як таку, що тяжіє до високих технологій. За умов скорочення обсягів випуску продукції підприємствами переробної промисловості показник зайнятості у цій сфері є стабільним протягом п’яти років і становить понад 16% від загальної кількості зайнятих в економіці регіону за останні п’ять років.

Сільське господарство продовжує залишатись значним сегментом економіки області, хоча його частка у ВРП скорочується і сьогодні складає показник близький до середньоукраїнського – 9%. За обсягом сільськогосподарського виробництва Львівщина належить до групи областей з середнім розміром сільської економіки.

Частка сільського господарства (включаючи мисливство та лісове господарство) у загальному обсязі валової доданої вартості, так само як і у ВРП, складає приблизно 9%. У структурі сільськогосподарського виробництва області домінуючою є частка виробництва господарств населення – близько 70% (а у виробництві картоплі, овочів і плодоягідних культур господарства населення займають понад 90%). Це суттєво вирізняє сільське господарство області від більшості інших областей України.

У структурі сільськогосподарського виробництва домінує рослинництво, хоча не настільки, як загалом в Україні, і структура рослинництва є іншою. Зокрема, лідируючі позиції займає виробництво картоплі, а також відзначається доволі висока частка виробництва овочів, цукрових буряків і кормових культур.

У валовому виробництві сільськогосподарської продукції продукція рослинництва складає 65%, тваринництва – 35%.

Водночас, враховуючи тенденцію до зниження частки сільського господарства в економіці області, а також беручи до уваги перенаселеність її сільських територій (частка сільського населення становить 39% на тлі загальноукраїнських 31%), є всі підстави очікувати подальшої трансформації виробничої структури сільської економіки через зменшення у ній питомої ваги аграрного сектору і збільшення частки торгівлі та сфери послуг.

Ефективність використання угідь у територіальному розрізі суттєво відрізняється – подекуди більше, ніж у 2 рази. Проте це не є настільки великим показником, як у деяких інших типово-аграрних українських регіонах. Найбільш ефективними є Пустомитівський, Миколаївський та Стрийський райони області.

У Львівській області функціонує 844 середніх і 17,7 тис. малих підприємств, на яких працює майже 300 тис. зайнятих працівників. За кількістю суб’єктів малого та середнього бізнесу Львівщина посідає 10 місце серед регіонів України. У територіальному розрізі найбільша кількість малих підприємств на 10 тис. осіб населення сконцентрована у Львові і Трускавці, Моршині, Самборі та Пустомитівському районі.

Консультативну та фінансову допомогу малому підприємництву надають 17 бізнес-центрів, 1 бізнес-інкубатор, 3 технопарки, 9 лізингових центрів, 102 небанківських фінансово-кредитних установ, 26 інвестиційно-інноваційних фондів, 55 інформаційно-консультативних установ, 25 консалтингових і 56 аудиторських фірм, 23 консультаційні центри Державної фіскальної служби в містах і районах області з роз’яснення норм Податкового кодексу України та практики їх застосування, 30 центрів надання адміністративних послуг.

Працюють різноманітні асоціативно-підприємницькі структури: Територіальне відділення Всеукраїнської громадської організації платників податків України у Львівській області, Комітет підприємців Львівщини, Західноукраїнська філія Європейської Бізнес Асоціації, Львівське обласне об’єднання організацій роботодавців, Асоціація роботодавців Львівської області, Агенція розвитку підприємництва жінок та молоді, Бізнес-клуб Ділових людей, Львівський регіональний центр з інвестицій та розвитку.

Основна мета Програми – створення конкурентоспроможної економіки регіону, покращення можливостей регіону залучати стратегічні інвестиції, створення та розвиток малого та середнього бізнесу, сприяння розвитку інноваційної економіки.

У запропонованому Плані заходів Програма 1 відповідає Стратегічній цілі 1: «Конкурентоспроможна економіка». Досягнення цієї цілі у 2016-2018 роках передбачається реалізувати через 3 відповідні напрямки та 39 проектних ідей.

Структура Програми 1: «Конкурентоспроможна економіка»

Програма складається з трьох напрямів:

1.1. Інвестиції та бізнес;

1.2. Високотехнологічна промисловість;

1.3. Наука та інновації.

Напрямок 1.1. Інвестиції та бізнес

Напрямок 1.1. скерований на залучення інвестицій в економіку області та активізацію бізнесу. Комплексне втручання у сферу передбачається зосередити у взаємопов’язаних напрямках – підготовці інвестиційних продуктів та покращенні інвестиційної промоції регіону, розвитку індустріальних парків та кластерних ініціатив.

Напрямок 1.1. включає проектні ідеї, що мають реалізувати та забезпечити:

- умови для залучення інвестицій, в тому числі маркетингово-інформаційну підтримку;

- розвиток індустріальних парків регіону;

- сприятливі умови для ведення малого та середнього бізнесу;

- сприяння створенню кластерів у різних сферах економіки регіону.

Напрямок 1.2. Високотехнологічна промисловість

Розуміючи необхідність розвитку галузей промисловості з високою доданою вартістю, напрямок 1.2. включає проектні ідеї, що мають реалізувати та забезпечити:

- реформування традиційних галузей економіки регіону, зокрема вугільної промисловості;

- створення сприятливих умов для впровадження науково-технічних розробок у промисловість;

- впровадження нових технологій у військово-промисловий комплекс.

Напрямок 1.3. Наука та інновації

Втручання в цю сферу передбачено у таких напрямах:

- розвиток сучасної дослідницької бази та інфраструктури передачі технологій при аналітичних установах та ВНЗ;

- розвиток сфери «економіки знань»;

- підтримка кращих наукових шкіл та дослідницьких колективів;

- створення технологічних парків та бізнес-інкубаторів для науковців та малого бізнесу.

| Проектні ідеї | Територія, на яку проектна ідея матиме вплив |
| --- | --- |
| Напрямок 1.1. Інвестиції та бізнес |  |
| 1. Обґрунтування та розробка проектів нормативно-правових актів щодо запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на гірських та інших економічно й соціально проблемних територіях області | Сколівський, Старосамбірський, Турківський райони, м. Червоноград |
| 2. Підтримка малого бізнесу на засадах мікрокредитування | Львівська область |
| 3. Створення та підтримка діяльності агенції регіонального розвитку (АРР) | м. Львів, Львівська область |
| 4. Створення комунального центру переробки деревних та органічних відходів на базі ЛКП «Зелений Львів» (закупівля пересувного комплексу брикетування деревних та органічних відходів) | м. Львів, приміські території |
| 5. Бізнес платформа «Бізнес – ініціатива – Праця» | м. Львів, Львівська область |
| 6. Забезпечення наукової та архітектурно-туристичної автентичності села Оброшино на базі розвитку його комунальної сфери | с. Оброшино Пустомитівського району |
| 7. Розбудова інженерної інфраструктури Новороздільського індустріального парку (НРІП). Етап 2 | м. Новий Розділ та прилеглі села |
| 8. Розвиток кластеру енергоефективності та відновлювальної енергетики Львівщини | Львівська область |
| 9. Створення центру первинної обробки відходів електронного та електричного обладнання (далі – ВЕЕО) в Новороздільському індустріальному парку (далі – НРІП) | Населені пункти у радіусі доступу до 100 км від Новороздільського індустріального парку |
| 10. Будівництво інженерних мереж та розбудова інфраструктури Яворівського індустріального парку та організація його промоції | Яворівський район Львівської області та прилеглі території |
| 11. Обґрунтування механізмів підтримки розвитку кластерів та індустріальних парків у Львівській області | Львівська область |
| 12. Розбудова дорожньої інфраструктури Новороздільського індустріального парку (НРІП). Етап 3 | м. Новий Розділ та прилеглі села |
| 13. Створення індустріального парку у промисловій зоні м. Борислава | м. Борислав Львівської області |
| 14. Створення індустріального парку в Городоцькому районі | Городоцький район |
| 15. Створення сільськогосподарського виробничого кластеру | м. Львів, м. Дрогобич, м. Стрий, м. Червоноград, м. Буськ, м. Броди, м. Жидачів та всі райони області |
| 16. Кам’янка-Бузький Індустріальний парк | Кам’янка-Бузький район |
| 17. Індустріальний парк Пустомитівського району | Пустомитівський район |
| 18. Обґрунтування пріоритетних напрямів зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств Львівської області в умовах дії Угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом | Львівська область |
| 19. Створення та реалізація комплексної Стратегії Бренду Львівщини | Львівська область |
| Напрямок 1.2. Високотехнологічна промисловість |  |
| 20. Створення тепловізора для бронетехніки | Україна |
| 21. Створення тепловізора для зенітно-ракетних та артилерійських комплексів | Україна |
| 22. Організація виробництва високоякісного дорожнього бітуму та на його основі композиційних матеріалів | м. Дрогобич; Яворівський р-н, с. Коханівка; Стрийський р-н, с. Дашава; смт. Комарно |
| 23. Аналіз можливостей залучення інвесторів для відродження виробництва мікроелектронної продукції (фоточутливих приладів в оптичному і інфрачервоному діапазоні) | Львів та територія України |
| 24. Розроблення ефективних схем розвитку теплопостачання населених пунктів області та сучасних систем розподілу та обліку енергоспоживання | Львівська область |
| 25. Підвищення енергоефективності житлового фонду населених пунктів області | Львівська область |
| 26. Впровадження енергоефективної системи освітлення під’їздів житлових будинків | Львівська область |
| 27. Впровадження системи енергоменеджменту у Львівській області | Львівська область |
| 28. Впровадження альтернативних джерел енергії для побутового споживання та бюджетної сфери | Львівська область |
| 29. Будівництво та модернізація вугільних шахт Львівської області | Львівська область |
| 30. Розроблення та впровадження методів забезпечення потрібної точності та вірогідності обліку енергетичних та інших ресурсів у регіоні з використанням високоефективних автоматизованих вимірювальних систем | Львівська область |
| 31. Зменшення негативного впливу на екологічну рівновагу регіону діяльності РДГХП «Сірка» шляхом використання відходів сірчаного виробництва | м. Новий Розділ, прилеглі до міста села Миколаївського району |
| 32. Розроблення та впровадження сучасних технологій видобування озокериту на базі Бориславського родовища | Львівська область |
| 33. Будівництво магістрального газопроводу-інтерконнектору «Дроздовичі-Більче-Волиця» | Самбірський, Старосамбірський, Миколаївський, Дрогобицький, Стрийський райони |
| Напрямок 1.3. Наука та інновації |  |
| 34. Формування регіональної мережі трансферу знань та співпраці науки і бізнесу | Львівська область |
| 35. Створення Каталогу та Інтернет-порталу «Наукові розробки учених Львівщини» | Львівська область |
| 36. Комп’ютеризація навчальних закладів області | Львівська область |
| 37. Східноєвропейський навчально-продукційний ІТ-комплекс | Львівська область |
| 38. Розвиток інноваційної культури регіону | Львівська область |
| 39. Створення студентського інноваційного бізнес-інкубатора | Львівська область, м. Львів та міста обласного значення |

Часові рамки і засоби реалізації

Програма 1: «Конкурентоспроможна економіка» включає в себе 3 напрямки, які складаються з 39 проектних ідей. Кожен з напрямків стосується окремого аспекту, який має значення для економічного розвитку регіону. Програма реалізовуватиметься упродовж 2016 –2018 років. Впровадження проектних ідей цієї програми можливе через:

- залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку та фінансування через галузеві державні програми;

- внесення заходів до обласної програми соціально-економічного розвитку, галузевих регіональних програм;

- залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної допомоги суб’єктами регіонального розвитку різних організаційно-правових форм;

- залучення інвестиційних коштів на впровадження окремих проектних ідей (де це передбачено умовами проекту).

Орієнтовний фінансовий план

| Назва проектної ідеї | Вартість, тис. грн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | Разом |
| 1. Обґрунтування та розробка проектів нормативно-правових актів щодо запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на гірських та інших економічно й соціально проблемних територіях області | 100 | 50 | - | 150 |
| 2. Підтримка малого бізнесу на засадах мікрокредитування | 2600 | 2600 | 2600 | 7800 |
| 3. Створення та підтримка діяльності агенції регіонального розвитку (АРР) | 150 | 1500 | 1500 | 3150 |
| 4. Створення комунального центру переробки деревних та органічних відходів на базі ЛКП «Зелений Львів» (закупівля пересувного комплексу брикетування деревних та органічних відходів) | - | 12000 | - | 12000 |
| 5. Бізнес платформа «Бізнес – ініціатива – Праця» | 40 | 200 | 250 | 490 |
| 6. Забезпечення наукової та архітектурно-туристичної автентичності села Оброшино на базі розвитку його комунальної сфери | 50 | 200 | 200 | 450 |
| 7. Розбудова інженерної інфраструктури Новороздільського індустріального парку (НРІП). Етап 2 | - | 37443,84 | - | 37443,84 |
| 8. Розвиток кластеру енергоефективності та відновлювальної енергетики Львівщини | 50 | 300 | 350 | 700 |
| 9. Створення центру первинної обробки відходів електронного та електричного обладнання (далі – ВЕЕО) в Новороздільському індустріальному парку (далі – НРІП) | 1250 | 5550 | 13200 | 20000 |
| 10. Будівництво інженерних мереж та розбудова інфраструктури Яворівського індустріального парку та організація його промоції | 8116,94 | 8116,94 | 40000 | 56520,03 |
| 11. Обґрунтування механізмів підтримки розвитку кластерів та індустріальних парків у Львівській області | 30 | 30 | - | 60 |
| 12. Розбудова дорожньої інфраструктури Новороздільського індустріального парку (НРІП). Етап 3 | - | 48000 | 132000 | 180000 |
| 13. Створення індустріального парку у промисловій зоні м. Борислава | 200 | 400 | 500 | 1100 |
| 14. Створення індустріального парку в Городоцькому районі | 24000 | 24000 | 24000 | 72000 |
| 15. Створення сільськогосподарського виробничого кластеру | - | 2000 | 5000 | 7000 |
| 16. Кам’янка-Бузький Індустріальний парк | - | 1200 | - | 1200 |
| 17. Індустріальний парк Пустомитівського району | - | 45400 | 50000 | 95400 |
| 18. Обґрунтування пріоритетних напрямів зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств Львівської області в умовах дії Угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом | - | 150 | - | 150 |
| 19. Створення та реалізація комплексної Стратегії Бренду Львівщини | - | 2200 | 2000 | 4200 |
| 20. Створення тепловізора для бронетехніки | 4000 | 8500 | 4000 | 16500 |
| 21. Створення тепловізора для зенітно-ракетних та артилерійських комплексів | 3000 | 5700 | 3000 | 11700 |
| 22. Організація виробництва високоякісного дорожнього бітуму та на його основі композиційних матеріалів | 50000 | 100000 | 100000 | 250000 |
| 23. Аналіз можливостей залучення інвесторів для відродження виробництва мікроелектронної продукції (фоточутливих приладів в оптичному і інфрачервоному діапазоні) | 100 | 200 | 0 | 300 |
| 24. Розроблення ефективних схем розвитку теплопостачання населених пунктів області та сучасних систем розподілу та обліку енергоспоживання | 500 | 1000 | 1000 | 2500 |
| 25. Підвищення енергоефективності житлового фонду населених пунктів області | 20000 | 25000 | 25000 | 70000 |
| 26. Впровадження енергоефективної системи освітлення під’їздів житлових будинків | 500 | 1000 | 1000 | 2500 |
| 27. Впровадження системи енергоменеджменту у Львівській області | 50 | 100 | 50 | 200 |
| 28. Впровадження альтернативних джерел енергії для побутового споживання та бюджетної сфери | 3000 | 3000 | 4000 | 10000 |
| 29. Будівництво та модернізація вугільних шахт Львівської області | 9000 | 159000 | 125000 | 293000 |
| 30. Розроблення та впровадження методів забезпечення потрібної точності та вірогідності обліку енергетичних та інших ресурсів у регіоні з використанням високоефективних автоматизованих вимірювальних систем | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |
| 31. Зменшення негативного впливу на екологічну рівновагу регіону діяльності РДГХП «Сірка» шляхом використання відходів сірчаного виробництва | 7840 | 7840 | - | 15680 |
| 32. Розроблення та впровадження сучасних технологій видобування озокериту на базі Бориславського родовища | 20000 | 100000 | 200000 | 320000 |
| 33. Будівництво магістрального газопроводу-інтерконнектору «Дроздовичі-Більче-Волиця» | 8000 | 30000 | 1035795 | 1073795 |
| 34. Формування регіональної мережі трансферу знань та співпраці науки і бізнесу | 100 | 400 | 500 | 1000 |
| 35. Створення Каталогу та Інтернет-порталу «Наукові розробки учених Львівщини» | 150 | 150 | 150 | 450 |
| 36. Комп’ютеризація навчальних закладів області | 1000 | 1400 | 1600 | 4000 |
| 37. Східноєвропейський навчально-продукційний ІТ-комплекс | 10000 | 70000 | 70000 | 150000 |
| 38. Розвиток інноваційної культури регіону | - | 30 | 30 | 60 |
| 39. Створення студентського інноваційного бізнес-інкубатора | 100 | 400 | 500 | 1000 |
| Разом | 174 926,94 | 706 060,78 | 1 844 225 | 2 725 498,87 |

Умови та ризики

Програми Плану заходів здійснюватимуться в умовах відновлення макроекономічної стабільності та наявності зовнішньої агресії з боку Росії.

Ключовими факторами успішності реалізації Плану заходів та цієї Програми, зокрема, є доступність та прозорість фінансових ресурсів Державного фонду регіонального розвитку, а також інституційної і людської спроможності суб’єктів реалізації окремих проектних ідей.

Ще однією умовою успішності реалізації цієї Програми є залучення ресурсів, що виділяються у рамках відповідних державних програм через Міністерство промислової політики України, Міністерство інфраструктури України та Державне агентство автомобільних доріг України, а також спроможність регіональної влади об’єднати зусилля всіх учасників реалізації Стратегії розвитку регіону: інститути державної та місцевої влади, бізнес, освітні та наукові установи, громадські організації.

Основні ризики, пов’язані з реалізацією Програми:

- падіння ВВП країни;

- зниження інвестиційного рейтингу регіону та країни в цілому;

- невиконання дохідної частини обласного бюджету, відсутність коштів у бюджеті розвитку;

- відсутність задекларованих обсягів фінансування у Державному фонді регіонального розвитку або порушення процедур подання проектів для отримання коштів;

- низька спроможність потенційних виконавців проектних ідей Програми;

- низька мотивація мешканців до участі в реалізації проектних ідей.

Очікувані результати та показники

Успішна реалізація проектних ідей Програми 1: «Конкурентоспроможна економіка» має сприяти досягненню таких результатів:

- стійке зростання ВРП регіону – 120,4% (2020 рік у % до 2014 року);

- зростання обсягів виробництва промислової продукції (+35% у 2020 році до 2014 року;

- зростання вантажообороту (+15% у 2020 році до 2014 року);

- експорт товарів у розрахунку на одну особу (785 дол. США на особу у 2020 році);

- зростання середньої заробітної плати (4912 грн. у 2020 році);

- збільшення частки високотехнологічної продукції у ВРП Львівщини (до 18% у 2020 році).

Програма 2. ЯКІСТЬ ЖИТТЯ

Якість життя населення є головною передумовою розвитку людського капіталу та одночасно засобом і метою посилення конкурентоспроможності на рівні регіону та країни. Підвищення якості життя населення є одним із ключових чинників конкурентоспроможності регіону, оскільки є чинником залучення інвестиційних та трудових ресурсів, інтелектуального капіталу та, з іншого боку, стримує відтік людського і фінансового капіталу за кордон.

Стан та проблеми

Якість життя як базис для розвитку людського капіталу впливає на приплив інвестицій, міграційні процеси, ефективність праці, а відтак є чинником конкурентоспроможності Львівщини. Підвищення якості життя мешканців Львівщини – комплексна мета розвитку області, досягнення якої забезпечується в результаті реалізації всіх стратегічних цілей Cтратегії. Вона досягається на основі оптимізації використання внутрішнього потенціалу регіону, врахування особливостей організації економічної діяльності, а також етнокультурних цінностей населення.

Основні переваги, що стосуються якості життя на Львівщині, включають: розвинене підприємницьке середовище, високий рівень ділової активності; високий рівень освіченості населення; розвинене міжнародне наукове співробітництво; значний економічний, науково-технічний, туристичний, культурний потенціал; менший ступінь антропогенного забруднення довкілля у порівнянні з іншими регіонами України; велику кількість рекреаційних ресурсів (мінеральні води, природні та ландшафтні парки); широко відомі курорти та туристично-привабливі гірські території; однорідний етнічний склад населення з високим почуттям патріотизму, релігійності, з орієнтуванням на українські традиції.

Однак існує кілька недоліків, які обмежують перспективи, пов’язані з розблокуванням зростання потенціалу. Найбільш очевидними недоліками, що гальмують розвиток, є: «старіння» населення; високий рівень безробіття, дисбаланс у можливостях доступу жінок і чоловіків до економічних ресурсів (робота, зарплата, кар’єрне зростання, послуги), низька купівельна спроможність; невідповідність освітніх послуг потребам регіонального ринку праці; низькі доходи сільських домогосподарств; недостатня кількість та аварійний стан об’єктів соціальної інфраструктури в селах (у першу чергу – брак дошкільних навчальних закладів); незадовільний технічний стан доріг; брак фінансових ресурсів у місцевих бюджетах; невирішеність проблеми поводження з побутовими і промисловими відходами, локальні екологічні проблеми; значні території області є потенційно підтоплюваними; значні диспропорції у розвитку територій та адміністративно-територіальних одиниць області.

Програма 2 відповідає Стратегічній цілі 2 «Якість життя». Досягнення цієї цілі у 2016-2018 роках передбачається реалізувати через п’ять відповідних напрямків та 101 проектну ідею.

Структура Програми 2: «Якість життя»

В основу Програми 2 лягли проектні ідеї, відібрані та доопрацьовані групою регіональних експертів на основі пропозицій, що надійшли від представників підприємств, установ та організацій Львівської області.

Програма складається з п’яти напрямів:

2.1. Безпека;

2.2. Комфортне середовище;

2.3. Розвиток особистості;

2.4. Чисте довкілля;

2.5. Децентралізація та місцеве самоврядування.

Напрямок 2.1. Безпека

Потреба в безпеці притаманна будь-якій системі, зокрема соціально-економічній. Безпека є однією з найважливіших умов функціонування держави, регіону, підприємства, особи. У сучасних умовах відбувається трансформація економічної безпеки в соціально-економічну. Така трансформація зумовлена посиленням впливу людського чинника в зовнішньому та внутрішньому середовищі функціонування будь-якої системи.

Соціально-економічна безпека особи виступає головним об’єктом системи соціально-економічної безпеки та являє собою стан захищеності її життєво важливих інтересів. Соціально-економічна безпека особи виражається в збереженні найважливіших інтересів індивіда, включеного до соціально-економічних відносин та становить основу його поступального розвитку. При цьому особа виступає не тільки об’єктом, але і реальним суб’єктом соціально-економічних відносин, а це означає, що її безпека відображає як стан, так і спроможність особи у певних умовах реалізовувати природне право на якісний рівень життя.

Поряд з цим, сучасному українському суспільству притаманна низка соціально-економічних загроз, які проявляються на рівні особи. Серед них:

- високий рівень корупції та тінізації економіки;

- неефективна система запобігання надзвичайним ситуаціям;

- низька дієвість системи соціального забезпечення, що не дозволяє забезпечити реалізацію соціальних стандартів уразливим категоріям населення;

- невідповідність соціальної інфраструктури потребам населення.

Зазначені проблеми загострились у зв’язку із розгортанням збройного конфлікту з Російською Федерацією на сході країни, що спричинило значне зростання кількості внутрішньо переміщених осіб, які потребують забезпечення житлом, послугами соціальної інфраструктури, працевлаштування тощо, а також числа учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, які потребують медико-соціального супроводу.

На подолання окреслених загроз спрямований напрямок 2.1. Безпека.

Напрямок 2.2. Комфортне середовище

Одним із основних критеріїв ефективності розвитку регіону є забезпечення комфортного, безпечного середовища життєдіяльності для людини на всій території регіону, незалежно від розташування місцевості. Громадяни мешкають у конкретних містах, селищах і селах, тому повсякденно мають вирішувати проблеми життєзабезпечення.

Напрямок 2.2. спрямований на забезпечення комфортного середовища мешканців Львівської області, незалежно від місця проживання, у таких сферах як транспортна доступність, доступність адміністративних послуг, підвищення якості житлово-комунального господарства, розвиток інформаційно-комунікативної інфраструктури.

Напрямок 2.3. Розвиток особистості

Львівська область належить до найбільш населених регіонів країни з високою щільністю населення та високим рівнем урбанізації. Зважаючи на незначне збільшення коефіцієнтів народжуваності та стабільні показники смертності, можна стверджувати, що демографічна ситуація в області складна. Особливо це стосується молодих працівників та осіб дітородного віку, кількість яких прогнозовано значно зменшиться. Наслідки, спричинені низькими коефіцієнтами народжуваності на початку 1990-х рр., будуть відчутні упродовж наступних 20 років, коли люди, народжені в той період, почнуть працювати та народжувати дітей. Отже, чисельність працездатного населення зменшуватиметься, що вплине на економічний потенціал області в майбутньому.

Реалізація проектів напряму 2.3 має на меті:

- створити умови для ефективної зайнятості відповідно до отриманої освіти;

- популяризувати здоровий спосіб життя;

- забезпечити охорону, збереження, відродження та розповсюдження надбань культури та народних традицій;

- створити сприятливі умови, спрямовані на задоволення інтересів, захист прав і свобод людини і громадянина.

Напрямок 2.4. Чисте довкілля

Соціально-економічний розвиток області тісно і нерозривно пов’язаний з екологічним станом довкілля, усуненням екологічних проблем та ризиків у регіоні. Оцінка стану довкілля Львівської області свідчить, що компоненти екосистеми зазнають негативного антропогенного впливу, а серед екологічних проблем області, які потребують вирішення, найважливішими є забруднення атмосфери викидами промислових підприємств та автотранспорту, забруднення водних ресурсів комунальними та промисловими стоками (у 2014 році в поверхневі водойми було скинуто 45,1 млн. куб. м забруднених зворотних вод, з них понад 90 % - комунальні); підтоплення територій та карстові прояви у зонах гірничих розробок; вкрай архаїчне поводження з відходами та неналежна їх утилізація; порушення екологічної рівноваги на значних територіях внаслідок попередньої діяльності підприємств гірничо-хімічної промисловості Львівщини тощо.

Забруднення навколишнього природного середовища та порушення екологічної рівноваги несумісні із засадами сталого розвитку, що обумовлює актуальність вирішення наявних проблем охорони навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності населення як невід’ємних умов розвитку регіону. Таким чином, в період чинності Плану реалізації передбачається сфокусувати увагу на проектах, які:

•	поліпшать санітарно-гігієнічний та екологічний стан населених пунктів, створять безпечні для життя і здоров’я людини умови, удосконалять систему збирання, вилучення, переробки та знешкодження побутових і промислових відходів;

- зменшать забруднення повітряного басейну та поліпшать стан водних об’єктів;

•	створять умови для формування еколого-орієнтованої поведінки в широких верств населення області, у першу чергу – дітей та молоді;

•	створять передумови для використання відновлювальних джерел енергії;

•	сприятимуть зниженню енергоємності установ соціальної сфери.

Напрямок 2.5. Децентралізація і місцеве самоврядування

Надмірна централізація управління та бюджетна централізація в Україні стала певним гальмом соціально-економічного розвитку країни в цілому та її регіонів. Існуючі інструменти державної підтримки регіонального розвитку при цьому виявили свою низьку ефективність. Стратегія сталого розвитку «Україна-2020» одним з ключових напрямів реформування суспільно-економічних відносин визначає децентралізацію публічної влади та зростання ролі місцевого самоврядування в подальшому поступі держави. Основними засадами децентралізації розглядаються:

-	відхід від надмірно централізованої моделі управління;

-	створення інституційних умов для забезпечення спроможності місцевого самоврядування;

-	реалізація положень Європейської хартії місцевого самоврядування, розмежування повноважень державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, запровадження принципів субсидіарності та повсюдності місцевого самоврядування;

-	підвищення рівня прозорості й ефективності в управлінні публічними фінансами, відповідні зміни міжбюджетних відносин.

При цьому передбачається внести зміни до фактично успадкованої від радянських часів системи адміністративно-територіального устрою, посилити роль територіальних громад як первинної його ланки, на рівні якої слід забезпечити якісне й доступне надання більшості публічних послуг, з оптимальним розподілом повноважень між ними та районним і регіональним рівнем місцевого самоврядування.

Посилення бюджетної спроможності територіальних громад, перехід управлінських функцій від місцевих держадміністрацій до органів місцевого самоврядування, розкриває ширші можливості в територіальному управлінні на рівні громад, районів, регіонів. Вони підкріплюються також новими підходами до організації державної підтримки розвитку громад і регіонів.

| Проектна ідея | Територія, на яку проектна ідея матиме вплив |
| --- | --- |
| Напрямок 2.1. Безпека |  |
| 1. Мобільність і безпека пересування медичного персоналу та пацієнтів, зокрема з особливими потребами, у будівлі Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру (ЗУСДМЦ) | Львівська область |
| 2. Освітлення вулиць – запорука безпеки мешканців | Львівська область |
| 3. Безпека жителів Самбірщини залежить від кожного з нас | Самбірський район |
| 4. Оздоровлення річок Львівської області шляхом модернізації/будівництва очисних споруд та каналізаційних мереж | Львівська область |
| 5. Екологічна реабілітація територій в зоні впливу підприємств гірничо-хімічної промисловості Львівщини з метою нового господарського використання | Дрогобицький, Жидачівський, Яворівський райони Львівської області |
| 6. Реалізація заходів Регіональної програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року у Львівській області у 2016 – 2018 роках | Львівська область |
| 7. Запобігання і боротьба з загоряннями торфополів та підтопленнями земель області | Львівська область |
| 8. Створення обласної мережі хоспісів різних форм власності | Львівська область |
| 9. Вдосконалення системи надання соціальний послуг шляхом реконструкції будівлі міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на вул. А. Міцкевича, 3 у м. Дрогобичі Львівської області | м. Дрогобич, м. Стебник |
| Напрямок 2.2. Комфортне середовище |  |
| 10. Комунальна служба – дзеркало громад. Закупівля спецтехніки для забезпечення діяльності комунальних підприємства об’єднаних територіальних громад | Сільські ОТГ області |
| 11. Розвиток дорожньої інфраструктури, будівництво, реконструкція, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування, комунальних доріг та вулиць | Львівська область |
| 12. Реконструкція (відновлення) зруйнованих пошкоджених мостів із розчисткою русел річок на території Бродівського, Дрогобицького, Жидачівського, Сокальського, Сколівського, Старосамбірського та Стрийського районів області | Бродівський, Дрогобицький, Жидачівський, Сокальський, Сколівський, Старосамбірський та Стрийський райони області |
| 13. Забезпечення рівних можливостей громадян користуванням громадським автотранспортом у межах регіону шляхом модернізації автовокзалів і автобусних зупинок і закупівлі спеціалізованих транспортних засобів | Львівська область |
| 14. Доступна влада (надання якісних адміністративних послуг) | м. Моршин, інші міста обласного та районного значення |
| 15. Реконструкція підвальних котелень у місті Львів | м. Львів |
| 16. Будівництво станції знезалізнення води на Бендюзькому водозаборі для централізованого водопостачання в м. Червоноград Львівської області | м. Червоноград |
| 17. Чиста вода в кожну оселю (забезпечення безперебійного водопостачання міст і сільських населених пунктів області) | Львівська область |
| 18. Реконструкція водопровідних мереж міста Борислава | м. Борислав |
| 19. Реконструкція мережі водовідведення та водопостачання області | Львівська область |
| 20. Реконструкція котельні з встановленням твердопаливного котла, потужністю 1 МВт, по вул. Курмановича, 2 у м. Львові | м. Львів |
| 21. Реконструкція та капітальний ремонт житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання та влаштування автономного опалення | Львівська область |
| 22. Розвиток житлово-комунального господарства Бродівського району з використанням сучасних технологій | м. Броди та смт Підкамінь Бродівського району |
| 23. Безпечне та повноцінне функціонування зелених насаджень Львова і міст області | м. Львів та міста Львівської області |
| 24. Вивчення особливостей розміру поширення повздовжніх тяжів омели білої Viscum album на деревних породах Львівської області, як одного з визначних факторів раціональної боротьби з її інвазією в зелених та інших насадженнях регіону | Міста і селища Львівщини |
| 25. Комплексна ревіталізація центральної площі у місті Новий Розділ | м. Новий Розділ |
| 26. Створення регіонального центру трансплантації кісткового мозку на базі КЗ ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» (надалі ЗУСДМЦ) | Всі області Західної України |
| 27. Програма будівництва, реконструкції, капітального ремонту загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів на 2017 – 2018 роки у Львівській області | Львівська область |
| 28. Розвиваючий центр для дітей (2-7 років), з особливими потребами: аутизм, синдром Дауна, діслексія, ДЦП, затримка психічного та фізичного розвитку, тощо | Львів та область |
| 29. Реконструкція плавальних басейнів загальноосвітніх шкіл області | Львівська область |
| 30. Забезпечення реалізації капітального будівництва та реконструкції об’єктів охорони здоров’я | Львівська область |
| 31. Забезпечення соціального захисту дітей у Львівській області | Львівська область |
| 32. Реконструкція з добудовою житлового корпусу № 2 КЗ ЛОР «Созанський психоневрологічний інтернат» | Львівська область |
| 33. Пізнаємо рідний край (придбання міських автобусів) | м. Моршин, міста районного та обласного значення |
| 34. Реконструкція тротуарів | Міста і села Львівської області |
| 35. Створення комфортного громадського простору шляхом реконструкції площі «Ринок» у м. Дрогобичі Львівської області | м. Дрогобич, у перспективі територія об’єднаної громади Дрогобича |
| 36. Створення Львівського обласного лікувально-реабілітаційного комплексу для дітей та молоді з інвалідністю | Львівська область |
| 37. Створення на базі Золочівського районного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів програми фізкультурно-спортивної реабілітації людей з інвалідністю | Золочівський, Буський, Перемишлянський та ін. райони області, а також зі м. Львів |
| 38. Самозайнятість та ефективне працевлаштування внутрішньо переміщених осіб та учасників АТО – запорука успішної ресоціалізації | Районні центри Львівської області, де зосереджена найбільша кількість ВПО |
| 39. Об’єднання фінансових ресурсів з метою стимулювання створення суб’єктами підприємницької діяльності нових робочих місць у сільській місцевості для працевлаштування соціально вразливих категорій безробітних(шукачів роботи) та вимушено переміщених осіб, учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО | Усі міста та райони Львівської області |
| 40. Сприяння ресоціалізації та соціально-культурній адаптації дітей внутрішньо переміщених осіб та дітей учасників АТО в активне життя місцевих громад Львівщини | Районні центри Львівської області, де зосереджена найбільша кількість ВПО |
| 41. Інтеграція внутрішньо переміщених осіб в місцеві громади | Львівська область |
| 42. Підвищення ефективності надання медико-психологічної допомоги учасникам АТО та членам їх родин | Львівська область |
| 43. Соціальна реабілітація для учасників АТО «Життя триває» | Львівська область |
| 44. Створення соціальних підприємств | Львівська область |
| 45. Капітальний ремонт житлових будинків для учасників АТО та членів їх сімей | Львівська область |
| 46. Створення мережі Крайових Реабілітаційних Комплексів для надання системної допомоги з психологічного, соматичного, духовного відновлення, соціальної адаптації, фахової підготовки і працевлаштування учасникам АТО та членам їх родин у Львівській області | Львівська область |
| 47. Створення системи електронної обробки інформації сільських, селищних, міських та об’єднаних рад (СЕОІ МР) | Львівська область |
| 48. Інтернет в кожне село. Створення регіональної інфраструктури та широкосмугового доступу до Інтернету. Етап І – забезпечення електронної взаємодії інформаційних систем органів влади Львівщини | Львівська область |
| 49. Створення служби містобудівного кадастру (МБК) | Львівська область |
| 50. Електронна Львівщина | Львівська область |
| Напрямок 2.3. Розвиток особистості |  |
| 51. Розвиток підприємницької освіти та профорієнтація для молоді | Львівська область |
| 52. Розвиток освітнього округу в межах об’єднаної громади | Львівська область |
| 53. Створення на базі професійно-технічних навчальних закладів нових навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням | Львівська область |
| 54. Обласна цільова програма «Спортивний майданчик» | Львівська область |
| 55. Обласна цільова програма «Спортивні споруди для всіх» (в т.ч. із урахуванням проблематики доступності) | Львівська область |
| 56. Організація та проведення масових спортивних заходів на території області | Львівська область |
| 57. Обласна цільова програма «Спортивна школа» з поліпшення інфраструктури та матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл та закладів резервного спорту | Львівська область |
| 58. Реконструкція Львівського державного онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру (ЛДОРЛДЦ) | Львівська область |
| 59. Реконструкція КЗ ЛОР «Львівський обласний клінічний перинатальний центр» (ЛОКПЦ) | Львівська область |
| 60. Реконструкція лікувального корпусу Львівського обласного державного клінічного лікувально-діагностичного кардіологічного центру по вул. Кульпарківській, 35 | Львівська область |
| 61. Формування прихильності молоді до здорового способу життя у освітньому просторі Львівщини | Львівська область |
| 62. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт музеїв | Львівська область |
| 63. Капітальний ремонт будівель музичних шкіл | Львівська область |
| 64. Забезпечення реалізації ремонтно-реставраційних робіт об’єктів культурної спадщини | Львівська область |
| 65. Створення табору відпочинку, оздоровлення та патріотичного виховання дітей та молоді в Карпатах «Соколята» на базі колишньої Хирівської військової частини | Львівська область, м. Хирів |
| 66. Нуль толерантності домашньому насильству | Львівська область |
| 67. Гендерні перспективи | Львівська область |
| 68. Ефективна взаємодія влади і громади у протидії торгівлі людьми у Львівській області | Львівська область |
| 69. Попередимо насильство щодо дівчат | Львівська область |
| Напрямок 2.4. Чисте довкілля |  |
| 70. Проведення рекультивації полігонів твердих побутових відходів | Львівська область |
| 71. Запровадження альтернативної системи поводження з відходами шляхом системи роздільного збирання | Львівська область |
| 72. Будівництво сміттєпереробних та сміттєсортувальних комплексів на території Львівської області | Львівська область |
| 73. Інтегроване електронне врядування в охороні довкілля | Львівська область |
| 74. Впровадження новітніх технологій та обладнання зі збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації ТПВ | Львівська область |
| 75. Рекультивація сміттєзвалищ | Львівська область |
| 76. Творимо чисте довкілля разом | Львівська область |
| 77. Створення підприємств з надання житлово-комунальних послуг в ОТГ | ОТГ |
| 78. Будівництво і реконструкція каналізаційних очисних споруд (КОС) міст та сільських населених пунктів області | Львівська область |
| 79. Реконструкція і розширення каналізаційно-очисних споруд | Львівська область, (у т.ч. Золочівський, Яворівський райони) |
| 80. Розвиток транскордонної інфраструктури охорони вод від забруднення шляхом реконструкції діючих каналізаційно-очисних споруд | Львівська область |
| 81. Будівництво технологічної лінії утилізації шламів (осадів) від очищених стічних вод Червоноградських очисних споруд (ІІІ черга) | м. Червоноград, прилеглі населені пункти, Львівська область |
| 82. Розвиток транскордонної співпраці з метою поліпшення якості вод басейну р. Буг | м. Рава-Руська Жовківського району |
| 83. Розробка проектів створення нових та розширення існуючих територій та об’єктів природно-заповідного фонду | Львівська область |
| 84. Проведення інвентаризації та винесення в натуру меж існуючих територій та об’єктів ПЗФ | Львівська область |
| 85. Розвиток інфраструктури, покращення матеріально-технічної бази установ природно-заповідного фонду та ремонт під’їзних доріг до об’єктів | Львівська область |
| 86. Забезпечення функціонування адміністрацій регіональних ландшафтних парків та створення ефективної системи управління ними | Регіональні ландшафтні парки: «Верхньодністровські Бескиди», «Надсянський», «Равське Розточчя» та «Стільське Горбогір’я» |
| 87. Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування національного природного парку «Північне Поділля», закріплення їх межовими знаками та отримання правовстановлюючих документів на право постійного користування земельними ділянками | Бродівський, Буський, Золочівський райони Львівської області |
| 88. Інформаційно-просвітницька кампанія щодо екологічної культури населення в побуті | Львівська область |
| 89. Утеплення фасадів. Модернізація та заміна ліфтів. Розпуск внутрібудинкового обліку електричної енергії по квартирах | Львівська область, у т.ч. м. Дрогобич |
| 90. Капітальний ремонт житлових будинків | Львівська область |
| 91. Стимулювання місцевих ринків послуг з енергоефективності | Львівська область |
| 92. Енергозбереження в бюджетних установах | Львівська область |
| 93. Енергоефективне теплопостачання в приміщенні Державного архіву Львівської області, вул. Буйка, 4 | м. Львів, Львівська область |
| 94. Перехід на альтернативні види палива - крок до енергетичної незалежності | Самбірський район |
| 95. Реконструкція котельні і теплових мереж ДЗ «Вузлова лікарня ст. Стрий ДТГО «Львівська залізниця» з переведенням на альтернативне тверде паливо | Стрийський район |
| 96. Будівництво теплогенераторних на альтернативному виді палива та влаштування систем опалення | Львівська область |
| Напрямок 2.5. Децентралізація та місцеве самоврядування |  |
| 97. Створення та забезпечення ефективного функціонування інформаційно-ресурсних центрів об’єднаних територіальних громад Львівщини задля активізації її мешканців та спільного вирішення місцевих проблем | Львівська область |
| 98. Відкриття ЦНАПів у адміністративних центрах ОТГ | Львівська область |
| 99. Аналіз економічного потенціалу об’єднаних територіальних громад Львівської області та оцінка їх фінансової спроможності | Львівська область |
| 100. Підготовка Технічних завдань та брифів для розробки Детальних Планів Території, Генеральних Планів та Планів зонування | Львівська область |
| 101. Практики місцевого самоврядування. Знання - запорука успішних перетворень | Львівська область, новостворені і перспективні об’єднані територіальні громади |

Часові рамки і засоби реалізації

Програма 2: «Якість життя» включає в себе п’ять напрямків, які складаються зі 101 відповідної проектної ідеї. Кожен з напрямів стосується окремого аспекту, який має значення для сталого розвитку регіону. Програма реалізовуватиметься упродовж 2016-2018 років. Впровадження проектних ідей цієї програми можливе через:

- залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку та фінансування через галузеві державні програми;

- внесення заходів до обласної програми соціально-економічного розвитку, галузевих регіональних програм;

- залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної допомоги суб’єктами регіонального розвитку різних організаційно-правових форм;

- залучення інвестиційних коштів на впровадження окремих проектних ідей (де це передбачено умовами проекту).

Орієнтовний фінансовий план

| Назва проектної ідеї | Вартість, тис. грн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | Разом |
| 1. Мобільність і безпека пересування медичного персоналу та пацієнтів, зокрема з особливими потребами, у будівлі Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру (ЗУСДМЦ) | - | 4500 | 1800 | 6300 |
| 2. Освітлення вулиць – запорука безпеки мешканців | 40000 | 40000 | 40000 | 120000 |
| 3. Безпека жителів Самбірщини залежить від кожного з нас | 2000 | 3000 | 3000 | 8000 |
| 4. Оздоровлення річок Львівської області шляхом модернізації/будівництва очисних споруд та каналізаційних мереж | 6454 | - | - | 6454 |
| 5. Екологічна реабілітація територій в зоні впливу підприємств гірничо-хімічної промисловості Львівщини з метою нового господарського використання | - | 1000 | 1000 | 2000 |
| 6. Реалізація заходів Регіональної програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року у Львівській області у 2016 – 2018 роках | 7172 | 190775,6 | 222843,3 | 1114028 |
| 7. Запобігання і боротьба з загоряннями торфополів та підтопленнями земель області | 880 | 1140 | 1140 | 3160 |
| 8. Створення обласної мережі хоспісів різних форм власності | 13000 | 20000 | 20000 | 53000 |
| 9. Вдосконалення системи надання соціальний послуг шляхом реконструкції будівлі міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на вул. А. Міцкевича, 3 у м. Дрогобичі Львівської області | - | 1539,51 | - | 1539,51 |
| 10. Комунальна служба – дзеркало громад. Закупівля спецтехніки для забезпечення діяльності комунальних підприємства об’єднаних територіальних громад | 26500 | 15000 | 10000 | 51500 |
| 11. Розвиток дорожньої інфраструктури, будівництво, реконструкція, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування, комунальних доріг та вулиць | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 6000000 |
| 12. Реконструкція (відновлення) зруйнованих пошкоджених мостів із розчисткою русел річок на території Бродівського, Дрогобицького, Жидачівського, Сокальського, Сколівського, Старосамбірського та Стрийського районів області | 500 | 7500 | 5000 | 13000 |
| 13. Забезпечення рівних можливостей громадян користуванням громадським автотранспортом у межах регіону шляхом модернізації автовокзалів і автобусних зупинок і закупівлі спеціалізованих транспортних засобів | 2000 | 12000 | 25000 | 39000 |
| 14. Доступна влада (надання якісних адміністративних послуг) | 130 | 3300 | 3300 | 6730 |
| 15. Реконструкція підвальних котелень у місті Львів | 8784,33 | 10634,33 | 1500 | 20918,66 |
| 16. Будівництво станції знезалізнення води на Бендюзькому водозаборі для централізованого водопостачання в м. Червоноград Львівської області | 550 | 14000 | 16000 | 30550 |
| 17. Чиста вода в кожну оселю (забезпечення безперебійного водопостачання міст і сільських населених пунктів області) | 5000 | 200000 | 230000 | 435000 |
| 18. Реконструкція водопровідних мереж міста Борислава | 2420,5 | 2500,0 | 2700,0 | 7620,5 |
| 19. Реконструкція мережі водовідведення та водопостачання області |  |  |  |  |
| 20. Реконструкція котельні з встановленням твердопаливного котла, потужністю 1 МВт, по вул. Курмановича, 2 у м. Львові | - | 3942,8 | - | 3942,8 |
| 21. Реконструкція та капітальний ремонт житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання та влаштування автономного опалення | 5000 | 250000 | 250000 | 505000 |
| 22. Розвиток житлово-комунального господарства Бродівського району з використанням сучасних технологій | 9590 | 20000 | 30000 | 59590 |
| 23. Безпечне та повноцінне функціонування зелених насаджень Львова і міст області | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |
| 24. Вивчення особливостей розміру поширення повздовжніх тяжів омели білої Viscum album на деревних породах Львівської області, як одного з визначних факторів раціональної боротьби з її інвазією в зелених та інших насадженнях регіону | - | 500 | 500 | 1000 |
| 25. Комплексна ревіталізація центральної площі у місті Новий Розділ | 1457,06 | - | - | 1457,06 |
| 26. Створення регіонального центру трансплантації кісткового мозку на базі КЗ ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» (надалі ЗУСДМЦ) | - | 10000,0 | 200000,0 | 210000,0 |
| 27. Програма будівництва, реконструкції, капітального ремонту загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів на 2017 – 2018 роки у Львівській області | 50000 | 50000 | 50000 | 150000 |
| 28. Розвиваючий центр для дітей (2-7 років), з особливими потребами: аутизм, синдром Дауна, діслексія, ДЦП, затримка психічного та фізичного розвитку, тощо | 450 | 600 | 800 | 1850 |
| 29. Реконструкція плавальних басейнів загальноосвітніх шкіл області | 20000 | 20000 | 20000 | 60000 |
| 30. Забезпечення реалізації капітального будівництва та реконструкції об’єктів охорони здоров’я |  |  |  |  |
| 31. Забезпечення соціального захисту дітей у Львівській області | 6900 | 11266,85 | 4900 | 23066,85 |
| 32. Реконструкція з добудовою житлового корпусу № 2 КЗ ЛОР «Созанський психоневрологічний інтернат» | - | 2821,705 | - | 2821,705 |
| 33. Пізнаємо рідний край (придбання міських автобусів) | - | 1000 | 5800 | 6800 |
| 34. Реконструкція тротуарів | 4000,0 | 4000,0 | 2600,0 | 10600,0 |
| 35. Створення комфортного громадського простору шляхом реконструкції площі «Ринок» у м. Дрогобичі Львівської області | - | 12359,02 | 12359,02 | 24718,04 |
| 36. Створення Львівського обласного лікувально-реабілітаційного комплексу для дітей та молоді з інвалідністю | 5000 | 40000 | 30000 | 75000 |
| 37. Створення на базі Золочівського районного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів програми фізкультурно-спортивної реабілітації людей з інвалідністю | 1000 | 2000 | 2000 | 5000 |
| 38. Самозайнятість та ефективне працевлаштування внутрішньо переміщених осіб та учасників АТО – запорука успішної ресоціалізації | 200 | 500 | 500 | 1200 |
| 39. Об’єднання фінансових ресурсів з метою стимулювання створення суб’єктами підприємницької діяльності нових робочих місць у сільській місцевості для працевлаштування соціально вразливих категорій безробітних(шукачів роботи) та вимушено переміщених осіб, учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО | 6500 | 18000 | 25500 | 50000 |
| 40. Сприяння ресоціалізації та соціально-культурній адаптації дітей внутрішньо переміщених осіб та дітей учасників АТО в активне життя місцевих громад Львівщини | 250 | 350 | 350 | 950 |
| 41. Інтеграція внутрішньо переміщених осіб в місцеві громади | 100 | 200 | 200 | 500 |
| 42. Підвищення ефективності надання медико-психологічної допомоги учасникам АТО та членам їх родин | 21850 | 5250 | 5300 | 32400 |
| 43. Соціальна реабілітація для учасників АТО «Життя триває» | 60 | 200 | 240 | 500 |
| 44. Створення соціальних підприємств | - | 11000 | 10000 | 21000 |
| 45. Капітальний ремонт житлових будинків для учасників АТО та членів їх сімей | 1500 | 2500 | 1000 | 5000 |
| 46. Створення мережі Крайових Реабілітаційних Комплексів для надання системної допомоги з психологічного, соматичного, духовного відновлення, соціальної адаптації, фахової підготовки і працевлаштування учасникам АТО та членам їх родин у Львівській області | 9600 | 31600 | 31600 | 72800 |
| 47. Створення системи електронної обробки інформації сільських, селищних, міських та об’єднаних рад (СЕОІ МР) | - | 5000 | 5000 | 10000 |
| 48. Інтернет в кожне село. Створення регіональної інфраструктури та широкосмугового доступу до Інтернету. Етап І – забезпечення електронної взаємодії інформаційних систем органів влади Львівщини | 21420 | 20690 | - | 42110 |
| 49. Створення служби містобудівного кадастру (МБК) | 800 | 0 | 0 | 800 |
| 50. Електронна Львівщина | - | 2500 | 2000 | 4500 |
| 51. Розвиток підприємницької освіти та профорієнтація для молоді | - | 1500 | 2000 | 3500 |
| 52. Розвиток освітнього округу в межах об’єднаної громади | - | 7500 | 8000 | 15500 |
| 53. Створення на базі професійно-технічних навчальних закладів нових навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням | 500 | 1000 | 1500 | 3000 |
| 54. Обласна цільова програма «Спортивний майданчик» | 16000 | 20000 | 24000 | 60000 |
| 55. Обласна цільова програма «Спортивні споруди для всіх» (в т.ч. із урахуванням проблематики доступності) | - | 12000 | - | 12000 |
| 56. Організація та проведення масових спортивних заходів на території області | 18000 | 19000 | 20000 | 57000 |
| 57. Обласна цільова програма «Спортивна школа» з поліпшення інфраструктури та матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл та закладів резервного спорту | - | 15000 | 20000 | 35000 |
| 58. Реконструкція Львівського державного онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру (ЛДОРЛДЦ) | 15000 | 105000 | - | 120000 |
| 59. Реконструкція КЗ ЛОР «Львівський обласний клінічний перинатальний центр» (ЛОКПЦ) | 112000 | 30000 | - | 142000 |
| 60. Реконструкція лікувального корпусу Львівського обласного державного клінічного лікувально-діагностичного кардіологічного центру по вул. Кульпарківській, 35 | 10000 | 80000 | 90000 | 180000 |
| 61. Формування прихильності молоді до здорового способу життя у освітньому просторі Львівщини | - | 2000 | 2000 | 4000 |
| 62. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт музеїв | 2500 | 2500 | 3000 | 8000 |
| 63. Капітальний ремонт будівель музичних та художніх шкіл |  |  |  |  |
| 64. Забезпечення реалізації ремонтно-реставраційних робіт об’єктів культурної спадщини | - | - | - | 8145,8 |
| 65. Створення табору відпочинку, оздоровлення та патріотичного виховання дітей та молоді в Карпатах «Соколята» на базі колишньої Хирівської військової частини | 50 | 50 | 0 | 100 |
| 66. Нуль толерантності домашньому насильству | 200 | 350 | 350 | 900 |
| 67. Гендерні перспективи | 100 | 300 | 300 | 700 |
| 68. Ефективна взаємодія влади і громади у протидії торгівлі людьми у Львівській області | 300 | 300 | 250 | 850 |
| 69. Попередимо насильство щодо дівчат | 100 | 300 | 300 | 700 |
| 70. Проведення рекультивації полігонів твердих побутових відходів | 0 | 100000 | 100000 | 200000 |
| 71. Запровадження альтернативної системи поводження з відходами шляхом системи роздільного збирання | 0 | 2000 | 2000 | 4000 |
| 72. Будівництво сміттєпереробних та сміттєсортувальних комплексів на території Львівської області | - | 13600 | 17000 | 30600 |
| 73. Інтегроване електронне врядування в охороні довкілля | 150 | 100 | 100 | 350 |
| 74. Впровадження новітніх технологій та обладнання зі збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації ТПВ | 5967 | 5504 | 12232 | 23703 |
| 75. Рекультивація сміттєзвалищ | - | 11000 | 11000 | 22000 |
| 76. Творимо чисте довкілля разом | 500 | 2500 | 1000 | 4000 |
| 77. Створення підприємств з надання житлово-комунальних послуг в ОТГ | 7000 | 5000 | 5000 | 17000 |
| 78. Будівництво і реконструкція каналізаційних очисних споруд (КОС) міст та сільських населених пунктів області | 140000 | 610000 | 350000 | 1100000 |
| 79. Реконструкція і розширення каналізаційно-очисних споруд | 17160,3 | 18116,9 | 30000 | 65277,3 |
| 80. Розвиток транскордонної інфраструктури охорони вод від забруднення шляхом реконструкції діючих каналізаційно-очисних споруд | - | - | 20000 | 20000 |
| 81. Будівництво технологічної лінії утилізації шламів (осадів) від очищених стічних вод Червоноградських очисних споруд (ІІІ черга) | 13569,2 | 0 | 0 | 13569,2 |
| 82. Розвиток транскордонної співпраці з метою поліпшення якості вод басейну р. Буг | 6320 | 3620 | - | 9940 |
| 83. Розробка проектів створення нових та розширення існуючих територій та об’єктів природно-заповідного фонду | 220 | 300 | 300 | 820 |
| 84. Проведення інвентаризації та винесення в натуру меж існуючих територій та об’єктів ПЗФ | 200 | 300 | 300 | 800 |
| 85. Розвиток інфраструктури, покращення матеріально-технічної бази установ природно-заповідного фонду та ремонт під’їзних доріг до об’єктів | 10000 | 10000 | 15000 | 35000 |
| 86. Забезпечення функціонування адміністрацій регіональних ландшафтних парків та створення ефективної системи управління ними | 760 | 1020 | 1020 | 2800 |
| 87. Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування національного природного парку «Північне Поділля», закріплення їх межовими знаками та отримання правовстановлюючих документів на право постійного користування земельними ділянками | 2959 | 5950 | - | 8909 |
| 88. Інформаційно-просвітницька кампанія щодо екологічної культури населення в побуті | 700 | 900 | 900 | 2500 |
| 89. Утеплення фасадів. Модернізація та заміна ліфтів. Розпуск внутрібудинкового обліку електричної енергії по квартирах | - | 5499,75 | 5499,75 | 10999,5 |
| 90. Капітальний ремонт житлових будинків | 10000 | 10000 | 10000 | 30000 |
| 91. Стимулювання місцевих ринків послуг з енергоефективності | 2000 | 2000 | 3000 | 7000 |
| 92. Енергозбереження в бюджетних установах | 1000 | 16500 | 18500 | 36000 |
| 93. Енергоефективне теплопостачання в приміщенні Державного архіву Львівської області, вул. Буйка, 4 | 340 | - | - | 340 |
| 94. Перехід на альтернативні види палива - крок до енергетичної незалежності | 1800 | 2150 | 2200 | 6150 |
| 95. Реконструкція котельні і теплових мереж ДЗ «Вузлова лікарня ст. Стрий ДТГО «Львівська залізниця» з переведенням на альтернативне тверде паливо | - | 4214,24 | - | 4214,24 |
| 96. Будівництво теплогенераторних на альтернативному виді палива та влаштування систем опалення | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 |
| 97. Створення та забезпечення ефективного функціонування інформаційно-ресурсних центрів об’єднаних територіальних громад Львівщини задля активізації її мешканців та спільного вирішення місцевих проблем | 250 | 800 | 800 | 1850 |
| 98. Відкриття ЦНАПів у адміністративних центрах ОТГ | 2500 | 1000 | 1000 | 4500 |
| 99. Аналіз економічного потенціалу об’єднаних територіальних громад Львівської області та оцінка їх фінансової спроможності | 65 | 65 | - | 130 |
| 100. Підготовка Технічних завдань та брифів для розробки Детальних Планів Території, Генеральних Планів та Планів зонування | 1500 | 3000 | 15000 | 19500 |
| 101. Практики місцевого самоврядування. Знання - запорука успішних перетворень | 1000 | 4000 | 4000 | 9000 |
| Разом | 2687778,39 | 4195109,71 | 4077484,07 | 11661755,17 |

Умови та ризики

Ключовими факторами, що мають значення для впровадження Програми – це доступність фінансування для реалізації проектів Плану заходів Стратегії. Фінансування повинно бути забезпечене об’єднанням державних, грантових та приватних коштів.

Наступна умова – технічна спроможність та достатність виконавчого потенціалу для впровадження проектів.

Підвищення рівня інформованості та зусилля з нарощування потенціалу можуть допомогти створити критичну масу зацікавлених сторін, щоб покращити людський капітал області.

У частині реалізації проектів підвищення соціальної активності населення основна умова – це достатність позитивного досвіду раніше впроваджених проектів на розвиток територіальних громад за фінансування проектами міжнародної технічної допомоги.

Основні ризики в реалізації Програми:

•	продовження збройного конфлікту в східних регіонах України;

•	відсутність альтернативних джерел фінансування проектів;

•	стійкість ґендерних стереотипів щодо ролей жінок/чоловіків у суспільстві, відповідності тих чи інших професій певній статі;

•	незначний обсяг практики реалізації проектів співпраці органів місцевого самоврядування;

•	неможливість встановлення необхідних партнерських відносин та отримання критичної маси зацікавлених сторін на територіях, готових підтримати реалізацію конкретних проектів та Програми в цілому;

•	відсутність місцевих знань та управлінської спроможності для реалізації проектів і відсутність успіхів у мобілізації необхідних ресурсів (коштів);

•	поглиблення економічної кризи та політичної нестабільності.

Очікувані результати та показники

Успішна реалізація проектних ідей Програми 2: «Якість життя» має сприяти досягненню таких результатів:

| Показник | 2016 | 2018 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Частка дітей, охоплених послугами дошкільних навчальних закладів, % | 52 | 56 | 60 |
| Чисельність дітей у ДНЗ на 100 місць, ос. | 128 | 112 | 104 |
| Споживання підприємствами теплокомуненерго області природного газу, млн. м3 | 380,0 | 360,0 | 340,0 |
| Споживання підприємствами теплокомуненерго та водопровідно-каналізаційного господарства електроенергії, тис. кВт. год. | 206000 | 195700 | 186000 |
| Відсоток домогосподарств, охоплених централізованим водопостачанням та водовідведенням | 60 | 60,2 | 61,5 |
| Частка випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які вступають у ВНЗ ІІІ-ІV р.а. (% від загальної кількості випускників) | 66 | 68 | 68 |
| Динаміка кількості лікарняних ліжок з розрахунку на 10 тис. населення | 80,2 | 60,0 | 57,4 |
| Коефіцієнт смертності населення у працездатному віці, на 1000 осіб населення працездатного віку | 3,2 | 3,1 | 3,0 |
| Кількість вперше виявлених захворювань на 1000 осіб населення | 790,8 | 770,5 | 755,4 |
| Кількість осіб залучених до всіх видів спортивної та фізкультурно-оздоровчої роботи в області | 380000 | 382000 | 385000 |
| Кількість дітей, залучених до занять у дитячо-юнацьких спортивних школах, осіб | 27000 | 27500 | 28000 |
| Кількість проведених заходів у народних домах області, од. | 32 400 | 32 700 | 32 900 |
| Кількість відвідувачів музеїв, театрів, концертних установ, тис. ос. | 2 300 | 2 600 | 2 800 |
| Відсоток комп’ютеризації народних домів та бібліотек області, % | 10 | 20 | 30 |
| Кількість реконструйованих та новостворених закладів культури, од. | 17 | 18 | 20 |
| Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення, тис. т | 90 | 85 | 70 |
| Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря від пересувних джерел забруднення, тис. т | 100 | 95 | 80 |
| Питома частка утилізованих та перероблених відходів, тис. т | 750 | 1000 | 1500 |

Програма 3. ВІДКРИТІ КОРДОНИ

Євроінтеграцію, як головний вектор розвитку регіону відтворено у стратегічному Баченні розвитку області до 2020 року. Євроінтеграція в своїх найважливіших аспектах – політичному, економічному, соціальному, культурному – червоною ниткою проходить крізь всі стратегічні цілі розвитку регіону. Особливої актуальності цей вектор набуває у зв’язку з підписанням Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, що зумовлює виокремлення стратегічної цілі щодо міжнародного та транскордонного співробітництва в контексті європейської інтеграції.

Стан та проблеми

Підписання Угоди про асоціацію України з ЄС відкриває шляхи для розвитку не тільки прикордонним районам області, а всьому регіону. Послаблення торгових обмежень з країнами Європи дозволяє підприємствам Львівщини географічно диверсифікувати свої зовнішні ринки, які значно зменшилися у зв’язку з агресією з боку Російської Федерації.

Програма 3: «Відкриті кордони» виводиться зі специфіки тривалого розвитку Львівщини як активного учасника транскордонного регіону, – зокрема область від 1993 року входить до «Карпатського Єврорегіону» та з 2000-го року два райони Львівської області – Сокальський і Жовківський – входять до Єврорегіону «Буг». За цих півтора десятка років було напрацьовано багато ефективних механізмів співпраці, створено не одне міцне міжнародне партнерство. Так, у 2013 році розроблено Стратегію транскордонного співробітництва Люблінського воєводства, Львівської області, Волинської області та Брестської області на 2014-2020 роки.

Євроінтеграційні процеси в регіоні значною мірою пожвавлюються транскордонною співпрацею, яка спрямована, насамперед, на розв’язання спільних проблем прикордонних регіонів через встановлення взаємовигідних та добросусідських відносин між територіальними громадами, бізнес-середовищами, інституціями громадянського суспільства прикордонних регіонів, мешканцями прикордонних територій. Водночас, ефективність цієї співпраці значною мірою залежить від стану інфраструктури. Виходячи з вищезазначеного виокремлено два напрямки досягнення цілі «Відкриті кордони»: активізація міжнародного співробітництва та удосконалення прикордонної інфраструктури, які будуть реалізовуватись через 14 проектних ідеї.

Структура Програми 3: «Відкриті кордони»

Програма складається з трьох напрямків:

3.1 Міжнародне співробітництво;

3.2. Транскордонна співпраця;

3.3. Прикордонна інфраструктура.

Напрямок 3.1. Міжнародне співробітництво

Міжнародне співробітництво відіграє важливу роль для прикордонних територій України, які стали об’єктом регіональної політики ЄC. Узагальнення досвіду транскордонної співпраці країн – членів ЄС і їх сусідів – важлива база для реалізації стратегії України щодо вступу до ЄС.

Динаміка розвитку єврорегіональної співпраці свідчить про значну її активізацію, пов’язану, передусім, з реалізацією загальноєвропейської мети – розмивання кордонів між країнами – членами Європейського Союзу і вирівнювання диспропорцій розвитку периферійних та центральних регіонів у кожній з держав.

Основною організаційною формою транскордонного співробітництва є єврорегіони, практика функціонування яких в останні роки показала свою ефективність у справі ліквідації бар’єрів для вільного руху людей, товарів, послуг, капіталів. Потенціал єврорегіонів, членом яких є Львівська область, а саме «Карпатського Єврорегіону» та єврорегіону «Буг», використовується не повністю, головним чином через низький рівень їх інституційної спроможності. Очевидним є, що потенційним учасникам проектів транскордонної співпраці в рамках цих єврорегіонів – самоврядним територіальним громадам, підприємцям, установам культури та освіти, громадським організаціям – самостійно складно знайти партнерів для спільних проектів, джерела фінансування цих проектів тощо.

Напрямок 3.1. «Міжнародне співробітництво» скерований на підсилення інституційної спроможності суб’єктів та учасників транскордонного співробітництва, міжнародних транскордонних об’єднань, що зумовить:

•	активізацію соціальних, економічних, науково-технічних, екологічних, культурних та інших зв’язків між територіальними громадами прикордонних регіонів на розв’язання їх спільних з територіальними громадами Підкарпатського і Люблінського воєводств Польщі проблем;

•	пожвавлення співпраці освітніх установ регіону у розвитку міжнародних студентських обмінів, реалізації нових міжнародних навчальних програм, формуванні єдиного інформаційного простору для науково-дослідних установ та ВНЗ;

•	покращення доступності використання суб’єктами економічних відносин потенціалу транскордонного співробітництва, захист та промоцію об’єктів світової культурної спадщини.

Напрямок 3.2. Транскордонна співпраця

Ефективність транскордонного співробітництва залежить від багатьох факторів, основним з яких є інституційна спроможність міжнародних транскордонних об’єднань розробляти та впроваджувати транскордонні проекти. В числі таких проектів можуть бути проекти соціально-економічного розвитку територій транскордонних регіонів, програми освітніх обмінів, проекти розвитку транскордонного туризму та ін.

Напрям 3.2. включає в себе проекти, які матимуть вплив у таких сферах:

•	сприяння залученню підприємств, організацій та установ до програм транскордонного співробітництва в рамках операційних програм Європейського інструменту сусідства на 2014-2020 рр.;

•	розвиток мережі прикордонних логістичних та торгівельних центрів;

•	підтримка інституційної мережі в сфері транскордонного співробітництва.

Напрямок 3.3. Прикордонна інфраструктура

Розвиток зовнішньої взаємодії суб’єктів економічних відносин Львівщини в контексті європейської інтеграції потребує розширення інфраструктурної підтримки.

Рівень технічного оснащення та пропускна спроможність пунктів пропуску області не відповідає реальним потребам і міжнародним нормам. Відкриття та облаштування міжнародних пунктів є компетенцією держави. В контексті підписання Угоди про асоціацію України та ЄС з’являється шанс на підвищення якості інфраструктури українських МПП, зокрема на українсько-польському кордоні, до рівня європейських стандартів.

Крім інфраструктури самих МПП, важливе значення має залізнична та дорожня інфраструктура в регіоні. Автомобільні шляхи сполучення від м. Львова до МПП були значною мірою модернізовані в процесі підготовки країни до «Євро-2012», однак і зараз вони далекі від європейських стандартів.

Додатковим облаштуванням прикордонних територій має стати добре розвинена придорожня інфраструктура (готелі, кафе, місця відпочинку тощо) з залученням малого та середнього бізнесу.

Розвиток прикордонної інфраструктури дасть поштовх для активізації різноманітних форм міжнародної співпраці, зокрема, міжнародні ярмарки на кордоні, міжнародні фестивалі, конференції тощо.

| Проектні ідеї | Територія, на яку проектна ідея матиме вплив |
| --- | --- |
| Напрямок 3.1. Міжнародне співробітництво |  |
| 1. Розширення мережі співпраці з міжнародними інституціями | Львівська область та області-сусіди |
| 2. Lviv Region Promotion 2020 | Львівська область та близьке прикордоння |
| 3. Розвиток комунікації з українською діаспорою | Львівська область та області-сусіди |
| Напрямок 3.2. Транскордонна співпраця |  |
| 4. Програма співфінансування проектів міжнародної технічної допомоги | Львівська область |
| 5. Розробка техніко-економічного обґрунтування розвитку мережі транспортно-логістичних центрів у прикордонних районах Львівської області | Сокальський, Жовківський, Яворівський, Мостиський, Старосамбірський, Турківський райони Львівської області |
| 6. Розбудова інституційної спроможності міжнародних транскордонних об’єднань «Карпатський Єврорегіон» та «Буг» | Львівська область |
| Напрямок 3.3. Прикордонна інфраструктура |  |
| 7. Підвищення стійкості енергопостачання за допомогою впровадження енергозберігаючих технологій та забезпечення інформування подорожуючих | Львівська область, п/п «Рава-Руська», «Краківець», «Шегині» |
| 8. Забезпечення інформування щодо завантаженості пунктів пропуску в режимі реального часу | Рава-Руська, Краківець, Шегині, Смільниця, Грушів, Угринів |
| 9. Будівництво пункту пропуску «Боберка - Журавин» через державний кордон України в Республіку Польща | Турківський район, Львівської області |
| 10. Облаштування сервісної зони планованого міжнародного пункту-пропуску «Нижанковичі» (Україна) –«Мальговичі» (Польща) | Львівська область, Старосамбірський район, смт Нижанковичі |
| 11. Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури | Львівська область |
| 12. Розвиток інфраструктури та інженерних мереж ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» | Львівська область |
| 13. Розширення спектру послуг Державного Підприємства «МА «Львів» | м. Львів, Західний регіон |
| 14. Відновлення міжнародного залізничного сполучення Загуж (Польща) — Хирів (Україна) з продовженням вузькоколійного маршруту в напрямку Нижанковичі (Україна) — Перемишль (Польща) | Старосамбірський район як прикордонна територія, Львівська область |

Часові рамки і засоби реалізації

Програма 3: «Відкриті кордони» включає в себе 3 напрямки, які складаються з 14 відповідних проектних ідей. Програма реалізовуватиметься упродовж 2016-2018 років. Впровадження проектних ідей цієї програми можливе через:

- залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку та фінансування через галузеві державні програми;

- внесення заходів до обласної програми соціально-економічного розвитку, галузевих регіональних програм;

- залучення фінансування від проектних ідей та програм міжнародної технічної допомоги суб’єктами регіонального розвитку різних організаційно-правових форм;

- залучення коштів місцевих бюджетів (де це передбачено умовами проекту).

Орієнтовний фінансовий план

| Назва проектної ідеї | Вартість, тис. грн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | Разом |
| 1. Розширення мережі співпраці з міжнародними інституціями | 20000 | 58000 | 40000 | 118000 |
| 2. Lviv Region Promotion 2020 | 250 | 250 | 300 | 800 |
| 3. Розвиток комунікації з українською діаспорою | 80000 | 250000 | 250000 | 580000 |
| 4. Програма співфінансування проектів міжнародної технічної допомоги | 6078 | 10000 | 20000 | 36078 |
| 5. Розробка техніко-економічного обґрунтування розвитку мережі транспортно-логістичних центрів у прикордонних районах Львівської області | - | 454 | 350 | 804 |
| 6. Розбудова інституційної спроможності міжнародних транскордонних об’єднань «Карпатський Єврорегіон» та «Буг» | - | 450 | 450 | 900 |
| 7. Підвищення стійкості енергопостачання за допомогою впровадження енергозберігаючих технологій та забезпечення інформування подорожуючих | - | 5181 | - | 5181 |
| 8. Забезпечення інформування щодо завантаженості пунктів пропуску в режимі реального часу | - | 950 | - | 950 |
| 9. Будівництво пункту пропуску «Боберка - Журавин» через державний кордон України в Республіку Польща | 75000 | 75000 | 100000 | 250000 |
| 10. Облаштування сервісної зони планованого міжнародного пункту-пропуску «Нижанковичі» (Україна) –«Мальговичі» (Польща) | 5000 | 25000 | 25000 | 55000 |
| 11. Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури | - | 1789,3 | - | 1789,3 |
| 12. Розвиток інфраструктури та інженерних мереж ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» | - | 110000 | 110000 | 220000 |
| 13. Розширення спектру послуг Державного Підприємства «МА «Львів» | - | 25000 | 35000 | 60000 |
| 14. Відновлення міжнародного залізничного сполучення Загуж (Польща) — Хирів (Україна) з продовженням вузькоколійного маршруту в напрямку Нижанковичі (Україна) — Перемишль (Польща) | 0 | 40000 | 45000 | 85000 |
| Разом | 186328 | 602074,3 | 626100 | 1414502,3 |

Умови та ризики

Основною умовою успішності реалізації Програми є наявність закладених фінансових ресурсів, а також інституційної та людської спроможності суб’єктів реалізації окремих проектів.

Наступною базовою умовою є спроможність об’єднати зусилля всіх учасників Стратегії розвитку регіону: інститути державної та місцевої влади, бізнес, освітні та наукові установи, громадські організації, окремі особи – на досягнення спільного результату.

І, нарешті, підвищення спроможності місцевого населення та установ і їх готовність взяти участь та надати підтримку у реалізації Програми є важливою умовою, що допомагає максимально використати підприємницький потенціал мешканців області.

Основні ризики в реалізації Програми:

•	невиконання дохідної частини обласного бюджету;

•	через відсутність фінансування не діє Державний фонд регіонального розвитку;

•	низька спроможність потенційних виконавців проектів Програми;

•	пасивність інституційних партнерів проектів Програми;

•	низька мотивація мешканців до участі в реалізації проектів.

Очікувані результати та показники

Успішна реалізація проектних ідей Програми 3: «Відкриті кордони» має сприяти досягненню таких результатів:

•	збільшення товарного експорту та експорту послуг у країни Європейського Союзу;

•	встановлення нових взаємовигідних соціально-економічних зв’язків між територіальними громадами Львівської області та регіонами Європейського Союзу;

•	реалізація транскордонних проектів на розв’язання спільних проблем територій Львівської області та Підкарпатського і Люблінського воєводств Польщі;

•	розвиток нових форм транскордонного співробітництва – транскордонні кластери, транскордонні партнерства тощо;

•	активні програми міжнародної співпраці в академічному середовищі;

•	популяризація нових об’єктів культурної спадщини;

•	впорядкування міжнародних пунктів пропуску та розвинена прикордонна інфраструктура.

| Показники | 2016 | 2018 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість проектів МТД, що почали реалізацію, од. | 13 | 40 | 100 |
| Співфінансування проектів МТД, млн. грн. | 6,78 | 8 | 10 |
| Відкриття консульських установ у м. Львів, од. | 1 | 2 | 3 |
| Проведення зустрічей міжнародного характеру, од. | 90 | 160 | 230 |

Програма 4. РОЗВИНУТЕ СЕЛО

Стан та проблеми

У Львівській області 39% населення (близько 1 млн. осіб) проживає на сільських територіях. Однак умови життєдіяльності тут суттєво відрізняються від міських, а сільське господарство є майже безальтернативним видом економічної діяльності, який, однак, є недостатньо ефективним і не забезпечує рівня доходів, необхідного для активного розвитку сільськогосподарських підприємств та формування належного рівня життя населення, зайнятого в цій сфері.

Незважаючи на відносно кращі показники демографічного та соціального розвитку, актуальними для сільських територій Львівської області залишаються проблеми бідності населення, безробіття, монофункціонального розвитку території, нерозвиненості виробничої та соціальної інфраструктур тощо. Загострюються проблеми охоплення дітей дошкільними та шкільними закладами у сільській місцевості. Слабкою ланкою на сільських територіях є також стан медичного обслуговування.

Характерний розподіл населення (вища, ніж в середньому по Україні частка сільського населення) впливає і на співвідношення типів суб’єктів, що здійснюють виробництво сільськогосподарської продукції: 61,2% продукції рослинництва та 72,3% продукції тваринництва в області виробляють господарства населення. Разом з тим, існують загрозливі тенденції спаду обсягів виробництва продукції тваринництва, що за окремими позиціями вже сьогодні не відповідають актуальним споживчим потребам області, а також характеризуються збитковістю, внаслідок чого відсутніми є стимули для їх розвитку.

Важливі зрушення у вирішенні питань підвищення якості життя сільського населення слід пов’язувати з децентралізацією публічної влади та розвитком місцевого самоврядування. Зростання фінансової спроможності, кадрового потенціалу та управлінської самостійності місцевого самоврядування сприятиме як розвитку людського потенціалу, так і підвищенню соціально-економічних й екологічних стандартів проживання населення.

Ключові проблеми розвитку сільських територій Львівщини:

- низький рівень матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарського виробництва, високий ступінь зносу основних засобів;

- рівень оплати праці в сільському господарстві один із найнижчих в економіці країни;

- значна концентрація виробництва окремих видів сільськогосподарської продукції (картоплі, овочів, молока, м’яса ВРХ) у господарствах населення, які є менш фінансово спроможними порівняно з великими підприємствами, а, отже, нездатні забезпечити високу якість та конкурентоспроможність виробленої продукції;

- поступове скорочення обсягів виробництва окремих видів сільськогосподарської продукції, передусім у секторі тваринництва;

- незадовільний стан інфраструктурного забезпечення сільських територій, що проявляється у критичному стані доріг, відсутності систем водопостачання та водовідведення, низькому рівні забезпечення об’єктами соціальної інфраструктури.

На подолання означених проблем спрямована Програма 4: «Розвинуте село». Основними завданнями є розвиток економіки села (зокрема ефективне використання потенціалу аграрного сектора) та забезпечення соціальних стандартів життя сільських мешканців.

Структура Програми 4: «Розвинуте село»

Програма складається з двох напрямків:

4.1. Економіка;

4.2. Соціальні стандарти на селі.

Напрямок 4.1. Економіка

Сільське господарство області продовжує залишатись вагомим сегментом економіки, хоча його частка у створенні валової доданої вартості області постійно скорочується.

Сільськогосподарським виробництвом займаються понад 200 тис. одноосібних господарств та 1,4 тис. сільськогосподарських агроформувань. Структура сільськогосподарського виробництва за останні 20 років зазнала значних змін, що, відповідно, призвело до зміни в якості життя мешканців сільських територій. Ціна на сільськогосподарські товари і харчову продукцію для споживачів доходять до рівня розвинутих країн Європи, у той час, як заняття землеробством і тваринництвом не дає більшого прибутку працівникам і їх сім’ям у сільській місцевості. Окремі види продукції рослинництва і тваринництва залишаються низькорентабельними та збитковими. Сільськогосподарські підприємства та фермери, особливо невеликі, зіткнулися з проблемою впровадження прогресивних технологій виробництва.

Брак ефективних ринкових важелів управління в галузі тваринництва призвели до зменшення поголів’я худоби. Має місце виснаження ґрунтів через відсутність достатньої кількості органічних добрив. Обсяги виробництва та переробки продукції власного виробництва не забезпечують потреб у споживанні населенням області м’яса яловичини та свинини, молока, плодів і ягід.

Виробничий потенціал аграрного сектора економіки Львівщини є потужним, проте використовується не у повному обсязі. Створення сприятливих умов для ведення галузі забезпечить продовольчу безпеку області та нарощення експортного потенціалу.

Напрямок 4.2. Соціальні стандарти

Якість життя населення безпосередньо залежна від рівня забезпечення публічними послугами, в т.ч. соціальними, комунальними, транспортними, адміністративними, з благоустрою тощо. Якщо у містах обласного значення їх надання за доступністю та якістю можна вважати задовільним, то у більшості інших населених пунктів воно є проблемним. Посилення ролі місцевого самоврядування у процесі адміністративно-територіальної реформи створить умови для вирівнювання якісних та кількісних показників надання публічних послуг у містах та інших населених пунктах.

Управлінська й фінансова самостійність територіальних громад при зростанні їх бюджетної спроможності дозволить формувати необхідну інфраструктуру й підвищуватиме соціально-економічні стандарти проживання мешканців громад. У залежності від гостроти потреб поетапно формуватимуться об’єкти дорожньої, освітньої, медичної, комунальної інфраструктури. При цьому використовуватимуться власні та залучені кошти громад, кошти державних субвенцій.

| Проектні ідеї | Територія, на яку проектна ідея матиме вплив |
| --- | --- |
| Напрямок 4.1. Економіка |  |
| 1. Створення сімейних молочних ферм та їх об’єднання в кооперативи | Львівська область (Турківський, Бродівський, Жовківський, Мостиський) |
| 2. Розвиток кооперації та 500 успішних сімейних фермерських господарств з вирощування плодово-ягідної та овочевої продукції | Золочівський, Жовківський, Кам’янка-Бузький, Перемишлянський райони, ініціативні громади Львівської області |
| 3. Підготовка нормативно-правового документу Стратегія розвитку сільськогосподарської кооперації у Львівській області на період до 2030 року | Львівська область |
| 4. Створення консультаційних та навчальних центрів на базі департаменту агропромислового розвитку, громадських організацій, навчальних та науково-дослідних установ, дорадчих служб, проектів міжнародної технічної допомоги | Сільські території Львівської області |
| 5. Аграрна перспектива України. Підготовка «малих» фермерів через професійно-технічну освіту | Львівська область |
| 6. Видання інформаційного бюлетеня «Вісник АгроФорум» | Львівська область та регіони України |
| 7. Мандрівні ярмарки «Добрі традиції Галичини» | Львівська область |
| 8. Впровадження Аграрних розписок | Львівська область |
| 9. Підтримка розвитку органічного виробництва | Львівська область |
| 10. Розвиток селекційно-племінних центрів | Львівська область, Тростянецька ОТГ Миколаївського району, Грабовецька ОТГ Стрийського району |
| 11. Розвиток ринку насіння | Львівська область |
| 12. Розвиток сортового ягідництва | Львівська область (Дрогобицький, Бродівський, Золочівський райони) |
| 13. Розвиток дрібного тваринництва | Львівська область |
| 14. Стимулювання виробництва продукції сільського господарства та її переробки з високою доданою вартістю. Інвестиційні проекти створення інфраструктури доробки, зберігання, передпродажної підготовки плодово-овочевої продукції | Львівська область |
| 15. Збереження родючості земель та підвищення якості ґрунтів. Створення та покращення культурних пасовищ | Львівська область |
| Напрямок 4.2. Соціальні стандарти |  |
| 16. Упровадження інноваційної моделі інтегративної пацієнтоорієнтованої первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини у Львівській області на 2016-2018 роки | Львівська область |
| 17. Будівництво, реконструкція та ремонт народних домів області | Львівська область |
| 18. Програма розвитку мережі дошкільних навчальних закладів на 2017-2018 роки у Львівській області | Львівська область |
| 19. Програма розвитку загальної середньої освіти в сільській місцевості на 2017-2018 роки | Львівська область |
| 20. Покращення фізичного виховання молоді, шляхом модернізації спортзалів в сільських школах області | Львівська область |
| 21. Створення мережі громадських центрів надання адміністративних послуг на базі сільських бібліотек | Львівська область |

Часові рамки та засоби реалізації

Програма 4: «Розвинуте село» включає в себе 2 напрямки, які складаються з 21 відповідної проектної ідеї. Програма реалізовуватиметься упродовж 2016-2018 років. Впровадження проектних ідей цієї програми можливе через:

•	залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку та фінансування через галузеві державні програми;

•	внесення заходів до обласної програми соціально-економічного розвитку, галузевих регіональних програм;

•	залучення фінансування від проектних ідей та програм міжнародної технічної допомоги суб’єктами регіонального розвитку різних організаційно-правових форм;

•	залучення коштів місцевих бюджетів (де це передбачено умовами проекту).

Орієнтовний фінансовий план

| Назва проектної ідеї | Вартість, тис. грн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | Разом |
| 1. Створення сімейних молочних ферм та їх об’єднання в кооперативи | 22900 | 25000 | 25000 | 72900 |
| 2. Розвиток кооперації та 500 успішних сімейних фермерських господарств з вирощування плодово-ягідної та овочевої продукції | 22900 | 25000 | 25000 | 72900 |
| 3. Підготовка нормативно-правового документу Стратегія розвитку сільськогосподарської кооперації у Львівській області на період до 2030 року | - | 50 | 50 | 100 |
| 4. Створення консультаційних та навчальних центрів на базі департаменту агропромислового розвитку, громадських організацій, навчальних та науково-дослідних установ, дорадчих служб, проектів міжнародної технічної допомоги | 1450 | 1750 | 2250 | 5450 |
| 5. Аграрна перспектива України. Підготовка «малих» фермерів через професійно-технічну освіту | 120 | 160 | 160 | 440 |
| 6. Видання інформаційного бюлетеня «Вісник АгроФорум» | 600 | 1200 | 1500 | 3300 |
| 7. Мандрівні ярмарки «Добрі традиції Галичини» | 50 | 100 | 150 | 300 |
| 8. Впровадження Аграрних розписок | - | 50 | 100 | 150 |
| 9. Підтримка розвитку органічного виробництва | 500 | 500 | 500 | 1500 |
| 10. Розвиток селекційно-племінних центрів | 4000 | 4000 | 4000 | 12000 |
| 11. Розвиток ринку насіння | 400 | 400 | 400 | 1200 |
| 12. Розвиток сортового ягідництва | 450 | 600 | 750 | 1800 |
| 13. Розвиток дрібного тваринництва | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 |
| 14. Стимулювання виробництва продукції сільського господарства та її переробки з високою доданою вартістю. Інвестиційні проекти створення інфраструктури доробки, зберігання, передпродажної підготовки плодово-овочевої продукції | 4200 | 5100 | 6100 | 15400 |
| 15. Збереження родючості земель та підвищення якості ґрунтів. Створення та покращення культурних пасовищ | 1000 | 750 | 550 | 2300 |
| 16. Упровадження інноваційної моделі інтегративної пацієнтоорієнтованої первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини у Львівській області на 2016-2018 роки | 100000 | 130000 | 250000 | 480000 |
| 17. Будівництво, реконструкція та ремонт народних домів області | 15000 | 15000 | 20000 | 50000 |
| 18. Програма розвитку мережі дошкільних навчальних закладів на 2017-2018 роки у Львівській області |  |  |  |  |
| 19. Програма розвитку загальної середньої освіти в сільській місцевості на 2017-2018 роки | 60000 | 70000 | 80000 | 210000 |
| 20. Покращення фізичного виховання молоді, шляхом модернізації спортзалів в сільських школах області | 1000 | 3700 | - | 4700 |
| 21. Створення мережі громадських центрів надання адміністративних послуг на базі сільських бібліотек | - | 400 | 400 | 800 |
| Разом | 236 570 | 285 760 | 418 910 | 941 240 |

Умови та ризики

Наявність коштів та новітніх технологій, у формі управлінського потенціалу проектами та конкретних технічних навичок, є важливими загальними факторами для успішної реалізації Програми 4: «Розвинуте село».

До реалізації цієї Програми повинні бути залучені ряд інституцій і приватних суб’єктів (програми міжнародної технічної допомоги, державні установи, приватні інвестори) зі своїми новітніми інноваційними технологіями та джерелами фінансування.

Підвищення спроможності місцевого населення та установ і їх готовність взяти участь та надати підтримку у реалізації Програми є наступним важливим фактором, що допомагає максимально використати сільськогосподарський і підприємницький потенціал сільських і приміських територій області. Участь фермерів, сільськогосподарських підприємств та інших суб’єктів розвитку села є особливо важливою для успіху ініціатив зі створення мереж, таких як сільськогосподарські кооперативи.

Основні ризики, пов’язані зі здійсненням Програми включають:

•	нехтування розвитком сільських територій на користь міст – низький рівень інвестицій, старіння населення, демографічний спад, міграція;

•	нездатність встановити і використовувати зв’язки між селом та містом;

•	нераціональне використання природних ресурсів у аграрному секторі;

•	недотримання сучасних технологій та невідповідність міжнародним стандартам у галузі сільського господарства;

•	небажання інвестувати в агропромисловий сектор;

•	неможливість встановлення необхідних партнерських відносин та отримання критичної маси зацікавлених сторін у селах, готових підтримати реалізацію конкретних проектів та Програми в цілому;

•	відсутність місцевих знань та управлінської спроможності для реалізації проектів і відсутність успіхів у мобілізації необхідних ресурсів (коштів);

•	невчасне вирішення соціальних, освітніх, інфраструктурних, екологічних та інших проблем сільського населення;

•	ігнорування обґрунтованих сівозмін та подальше не внесення в ґрунти органічних добрив, що пришвидшить ґрунтовтому.

Очікувані результати та показники:

Успішна реалізація проектів, спрямованих на розвиток сільських територій, мають сприяти досягненню таких результатів:

-	зміцнення продовольчої безпеки Львівської області;

-	поетапне укрупнення господарської діяльності малих виробників;

-	виробництво сільськогосподарської продукції з високою доданою вартістю;

-	нарощування експортного потенціалу сільського господарства;

-	розвиток людського потенціалу сільських територій;

-	підвищення соціально-економічних стандартів проживання сільського населення;

-	підвищення рівня добробуту сільських мешканців.

| Показники | 2016 | 2018 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Обсяг виробництва валової сільськогосподарської продукції (у порівняльних цінах 2010 року), млрд. грн. | 9,2 | 9,8 | 10,2 |
| Частка агропромислового комплексу у валовій доданій вартості в економіці регіону, % | 15,0 | 25,0 | 30,0 |
| Обсяг експорту сільськогосподарської продукції, млн. дол. США | 400,0 | 550,0 | 680,0 |
| Рівень зайнятості сільського населення,% | 65 | 70 | 95 |
| Зниження захворюваності сільського населення, на 1000 осіб сільського населення | 792,1 | 774,4 | 760,0 |
| Частка малокомплектних шкіл у сільській місцевості, % | 18 | 14 | 10 |

Програма 5. ТУРИСТИЧНА ПРИВАБЛИВІСТЬ

Важливість цієї цілі для Стратегії визначається значним туристично-рекреаційним потенціалом Львівщини. Це не лише історико-культурні й природні ресурси – ліси та гори Карпат чи мінеральні води, а й туристично-рекреаційні продукти цих ресурсів – гірськолижні курорти, туристичні маршрути Карпат та Розточчя, відомі далеко за межами України бальнеологічні лікувальні курорти Моршина, Трускавця та Східниці, туристичні центри з багатою архітектурною спадщиною тощо. Стратегія розвитку Львівської області на період до 2020 року визначає розвиток туристично-рекреаційної сфери як один з пріоритетних напрямків соціально-економічного та культурного розвитку регіону. Розвиток туристично-рекреаційної діяльності на сільських територіях, де зосереджена основна частка її потенціалу, створюватиме нові можливості соціально-економічного зростання сіл та селищ.

Стан та проблеми

За час підготовки до чемпіонату з футболу «Євро-2012» та після його проведення дещо розширилася й покращилася туристично-рекреаційна інфраструктура, якість доріг, прикордонні транспортні коридори, збільшилася кількість спеціалістів у сфері туризму. Разом з тим, у цілому рівень розвитку туристично-рекреаційної галузі регіону не відповідає його потенційним можливостям. Передусім, це стосується лікувально-оздоровчих комплексів Трускавця, Моршина та ін. Повільно в регіоні зростали туристичні потоки, хоча у 2014-2015 роках спостерігалися тенденції до їх збільшення, які, з подоланням економічного спаду в країні, можуть наростати.

Від 2005 року нішу туристичного бізнесу все більше займає приватний сектор, що демонструють показники кількості готельних закладів, які є у власності фізичних осіб, а також зростання відрахувань до бюджету підприємцями, які діють у туристично-рекреаційній сфері. Разом з тим, бюджетонаповнююча роль туристично-рекреаційної сфери в області лишається низькою. Однією з причин цього є тіньова зайнятість.

Програма 5: «Туристична привабливість» має на меті підвищення ефективності використання туристично-рекреаційного потенціалу регіону та формування повноцінної туристичної індустрії.

Структура Програми 5: «Туристична привабливість»

Програма складається з трьох напрямків:

5.1. Туристична інфраструктура;

5.2. Збереження архітектурної спадщини та розвиток мистецтва;

5.3. Туристичні продукти.

Напрямок 5.1. Туристична інфраструктура

Виходячи зі стратегічного аналізу туристично-рекреаційної сфери регіону, можна визначити пункти спрямування зусиль у цій сфері, які можуть призвести до підвищення її ефективності. Це стосується, зокрема, розвитку транспортної інфраструктури, розширення мережі туристично-рекреаційних об’єктів та туристично-інформаційних центрів, формування сучасної інженерної, комунальної, екологічної інфраструктури туристично-рекреаційних центрів та курортів.

Напрямок 5.2. Збереження архітектурної спадщини та розвиток мистецтва

На території області зосереджено велику кількість цінних та унікальних пам’яток культури. Стан справ у пам’яткоохоронній політиці є визначальним не лише з точки зору розвитку науки, мистецтва чи збереження національної пам’яті. Він справляє вагомий вплив на розвиток інвестиційного клімату країни, адже розвиток підприємництва, що прямо чи опосередковано пов’язане із культурною спадщиною, закладений у основні пріоритети регіонів, які володіють культурним надбанням. Опосередковано, стан галузі сприяє притягненню і розвитку суміжних сервісних галузей через збільшення споживання. Крім того, діяльність органів влади в цій сфері є своєрідним показником якості сприйняття і розуміння нею не лише європейського практичного досвіду розбудови демократії, але й змісту та вимог актуального європейського права, що є одним із чинників прийняття інвестиційних рішень.

Напрямок 5.3. Туристичні продукти

Поряд з розвитком мережі туристичних об’єктів та вдосконаленням туристично-рекреаційної інфраструктури важливим чинником зростання туристичної привабливості області слід розглядати створення й просування нових конкурентоспроможних туристичних продуктів, використання  при цьому усіх внутрішніх ресурсів, транскордонних можливостей, покращення координації діяльності туристичних підприємств.

Туристично-рекреаційна сфера не може ефективно розвиватися без сучасного маркетингу її потенціалу. Слід активізувати такі форми та засоби як форуми і фестивалі, просування рекламних публікацій у вітчизняних і світових ЗМІ, використання соціальних мереж, поширення довідково-інформаційних матеріалів (атласи, мапи, путівники).

| Проектні ідеї | Територія, на яку проектна ідея матиме вплив |
| --- | --- |
| Напрямок 5.1. Туристична інфраструктура |  |
| 1. Адаптація «Укрзалізниці» до потреб велосипедистів шляхом створення спеціалізованих вагонів для перевезення велосипедів | Львівська область та суміжні з нею області, через які прокладено залізничне сполучення |
| 2. Реконструкція благоустрою з влаштуванням парковки для туристичного транспорту по вул. Солоний Ставок в м. Дрогобичі Львівської області | м. Дрогобич, Дрогобицький район, гості міста, туристи |
| 3. Створення туристично-інформаційного центру та музею історії м. Моршина | м. Моршин, Прикарпаття |
| 4. Облаштування центральної площі м. Моршина | м. Моршин, Прикарпаття |
| 5. Облаштування відпочинкової зони міського ставу | м. Моршин, Прикарпаття |
| 6. Будівництво готельно-курортного комплексу з аквапарком, закритим лікувально-оздоровчим басейном у м. Трускавці по вул. Роксолани | Львівська область, м. Трускавець |
| 7. Сучасні технології в діяльності туристично-інформаційних центрів | Львівська область |
| 8. Створення туристичних притулків для мандрівників на основних туристичних шляхах | Львівська область |
| 9. Створення мережі автокемпінгів у Львівській області | Львівська область |
| 10. Створення мережі автомобільних туристичних шляхів дерев’яної архітектури області на основі ДСТУ 4100 | Львівська область |
| 11. Створення мережі туристичних шляхів загального користування для активного туризму, як складової загальноєвропейської (згідно з ДСТУ 7450) | Львівська область |
| 12. Будівництво центру-притулку для бурих ведмедів «Чотири Лапи» на території Домажирської сільської ради. Етап І» | Яворівський та Жовківський райони, місто Львів |
| 13. Реконструкція міського парку у м. Трускавці (благоустрій, інженерні мережі). Ремонтно-реставраційні роботи | Львівська область, м. Трускавець |
| 14. Реконструкція міських парків | Міста Львівської області |
| 15. Відновлення рекреаційної зони на базі озера Глинна-Наварія Пустомитівського району Львівської області | м. Пустомити та с. Наварія Пустомитівського району Львівської області |
| 16. Оптимізація рекреаційного навантаження на природоохоронних територіях у зв’язку з туристичною діяльністю в Західному регіоні України | Яворівський та Жовківський райони Львівської області |
| 17. Реконструкція дитячого позаміського закладу відпочинку «Сокіл» с. Сасів Золочівського району Львівської області | Золочівський район Львівської області |
| Напрямок 5.2. Збереження архітектурної спадщини та розвиток мистецтва |  |
| 18. Реставрація пам’яток архітектури | Львівська область (у т.ч. м. Трускавець, м. Самбір, Пустомитівський район) |
| Напрямок 5.3. Туристичні продукти |  |
| 19. Реставрація приміщень пам’ятки архітектури ХVII-XIX ст. Ратуші (підвалів Ратуші) на пл. Ринок в м. Самборі | м. Самбір |
| 20. Розвиток релігійного туризму шляхом створення паломницького центру «Белз Замочок» | м. Белз |
| 21. Туризм як чинник соціально-економічного розвитку сільських територій Львівської області | Львівська область |
| 22. Розробка проекту створення інфраструктури індустріального туризму в м. Борислав та м. Новий Розділ | м. Борислав, включаючи смт. Східниця, та місто Новий Розділ |
| 23. Інтеграція дітей з особливими потребами в туристичні екологічні експедиції | Львівська область |
| 24. Екологічний туризм для неповносправних дітей | м. Львів, с. Славське |
| 25. Створення Міжнародного інформаційного центру розвитку туризму (МІЦРТ) | Львівська область |
| 26. Комплекс інформаційних гідів туристично-привабливими місцями Львівської області («Туристичний гід агросадибами Львівщини», «Туристичний гід скельними комплексами Львівщини», «Туристичний гід інфраструктурними комплексами Львівщини (бальнеологічні курорти)», «Туристичний гід об`єктами спадщини ЮНЕСКО на Львівщині», «Туристичний гід осередками давніх традицій Львівщини») | Львівська область |
| 27. Підвищення ефективності використання рекреаційно-лікувальних можливостей Карпатської зони, а саме розвиток сільського зеленого туризму на Турківщині | Турківський район Львівської області |
| 28. Моршин – місто відкрите для туриста | м. Моршин |
| 29. Розвиток та промоція екологічних видів туризму на Миколаївщині | Миколаївський район |
| 30. Проект розбудови велосипедних трас PrimachTeam | Вся територія Сколiвського району, а саме: смт Славсько, с. Волосянка, с. Нижня Рожанка, с. Верхня Рожанка, с. Тернавка |
| 31. Розвиток мережі молодіжних туристичних клубів «Подорожній» | Турківський, Старосамбірський, Самбірський, Сколівський, Мостиський, Яворівський, Стрийський, Городоцький, Пустомитівський, Бузький, Радехівський, Жовківський, Сокальський. Бродівський райони та м. Львів |
| 32. Програма прес турів для журналістів і блогерів з Польщі, Німеччини, Італії, Німеччини, Литви, Латвії, Німеччини, Саудівської Аравії, Ізраїлю, Туреччини | Трускавець, Східниця, Моршин, Славське, Волосянка, Львів |
| 33. Навчальний цикл тренінгів «Знання, продукти і співробітництво - ключ до успіху в галузі туризму» | Львівська область |
| 34. Проведення щорічних виставок туристичних можливостей Львівщини та традиційних фестивалів | Туристичні місцевості Львівської області (насамперед, Сокаль, Жовква, Сколе, Стрий, Дрогобич, Славське та інші) |
| 35. Створення туристичного кадастру культурно-історичної та природної спадщини області | Львівська область |
| 36. Військово-патріотичний табір «Я захисник Вітчизни» | Львівська область, смт Славське |
| 37. Міжнародний форум розвитку туризму | Львівська область |
| 38. Маркетингове та інформаційно-аналітичне забезпечення розвитку туристичної привабливості Львівської області | Місцеві громади Львова та Львівської області (26 на рівні адміністративно-територіальних одиниць) |

Часові рамки та засоби реалізації

Програма 5: «Туристична привабливість» включає в себе 3 напрямки, які складаються з 38 відповідних проектних ідей. Програма реалізовуватиметься упродовж 2016-2018 років. Впровадження проектних ідей цієї програми можливе через:

•	залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку та фінансування через галузеві державні програми;

•	внесення заходів до обласної програми соціально-економічного розвитку, галузевих регіональних програм;

•	залучення фінансування від проектних ідей та програм міжнародної технічної допомоги суб’єктами регіонального розвитку різних організаційно-правових форм;

•	залучення коштів місцевих бюджетів (де це передбачено умовами проекту).

Орієнтовний фінансовий план

| Назва проектної ідеї | Вартість, тис. грн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | Разом |
| 1. Адаптація «Укрзалізниці» до потреб велосипедистів шляхом створення спеціалізованих вагонів для перевезення велосипедів | 200 | 0 | - | 200 |
| 2. Реконструкція благоустрою з влаштуванням парковки для туристичного транспорту по вул. Солоний Ставок в м. Дрогобичі Львівської області | - | 1329 | - | 1329 |
| 3. Створення туристично-інформаційного центру та музею історії м. Моршина | 100 | 2000 | 500 | 2600 |
| 4. Облаштування центральної площі м. Моршина | 1000 | 22000 | 5000 | 28000 |
| 5. Облаштування відпочинкової зони міського ставу | 350 | 2000 | 250 | 2600 |
| 6. Будівництво готельно-курортного комплексу з аквапарком, закритим лікувально-оздоровчим басейном у м. Трускавці по вул. Роксолани | 44000 | 56000 | 30000,4 | 130000,4 |
| 7. Сучасні технології в діяльності туристично-інформаційних центрів | 100000 | 200000 | 100000 | 400000 |
| 8. Створення туристичних притулків для мандрівників на основних туристичних шляхах | 110 | 110 | 110 | 330 |
| 9. Створення мережі автокемпінгів у Львівській області | - | 30000 | 30000 | 60000 |
| 10. Створення мережі автомобільних туристичних шляхів дерев’яної архітектури області на основі ДСТУ 4100 | - | 15000 | 20000 | 35000 |
| 11. Створення мережі туристичних шляхів загального користування для активного туризму, як складової загальноєвропейської (згідно з ДСТУ 7450) | 700 | 30000 | 30000 | 60700 |
| 12. Будівництво центру-притулку для бурих ведмедів «Чотири Лапи» на території Домажирської сільської ради. Етап І» | - | 6000 | - | 6000 |
| 13. Реконструкція міського парку у м. Трускавці (благоустрій, інженерні мережі). Ремонтно-реставраційні роботи | 5000 | 14000 | 19622,4 | 38622,4 |
| 14. Реконструкція міських парків | 250 | 200 | 0 | 450 |
| 15. Відновлення рекреаційної зони на базі озера Глинна-Наварія Пустомитівського району Львівської області | 500 | 7000 | 7500 | 15000 |
| 16. Оптимізація рекреаційного навантаження на природоохоронних територіях у зв’язку з туристичною діяльністю в Західному регіоні України | 200 | 400 | 400 | 1000 |
| 17. Реконструкція дитячого позаміського закладу відпочинку «Сокіл» с. Сасів Золочівського району Львівської області | 750 | 2313,4 | 9900 | 12963,4 |
| 18. Реставрація пам’яток архітектури | - | 54243,5 | - | 54243,5 |
| 19. Реставрація приміщень пам’ятки архітектури ХVII-XIX ст. Ратуші (підвалів Ратуші) на пл. Ринок в м. Самборі | - | 250 | 250 | 500 |
| 20. Розвиток релігійного туризму шляхом створення паломницького центру «Белз Замочок» | 500 | 1000 | 200 | 1700 |
| 21. Туризм як чинник соціально-економічного розвитку сільських територій Львівської області | 200 | 300 | 300 | 800 |
| 22. Розробка проекту створення інфраструктури індустріального туризму в м. Борислав та м. Новий Розділ | 104 | - | - | 104 |
| 23. Інтеграція дітей з особливими потребами в туристичні екологічні експедиції | 70 | - | - | 70 |
| 24. Екологічний туризм для неповносправних дітей | 20 | 10 | - | 30 |
| 25. Створення Міжнародного інформаційного центру розвитку туризму (МІЦРТ) | 150 | 120 | 110 | 380 |
| 26. Комплекс інформаційних гідів туристично-привабливими місцями Львівської області («Туристичний гід агросадибами Львівщини», «Туристичний гід скельними комплексами Львівщини», «Туристичний гід інфраструктурними комплексами Львівщини (бальнеологічні курорти)», «Туристичний гід об`єктами спадщини ЮНЕСКО на Львівщині», «Туристичний гід осередками давніх традицій Львівщини») | 250000 | 250000 | 0 | 500000 |
| 27. Підвищення ефективності використання рекреаційно-лікувальних можливостей Карпатської зони, а саме розвиток сільського зеленого туризму на Турківщині | 500 | 500 | 2000 | 3000 |
| 28. Моршин – місто відкрите для туриста | 100 | 2300 | 0 | 2400 |
| 29. Розвиток та промоція екологічних видів туризму на Миколаївщині | 200 | 200 | 100 | 500 |
| 30. Проект розбудови велосипедних трас PrimachTeam | 500 | 1500 | 2500 | 4500 |
| 31. Розвиток мережі молодіжних туристичних клубів «Подорожній» | 50 | 200 | 200 | 450 |
| 32. Програма прес турів для журналістів і блогерів з Польщі, Німеччини, Італії, Німеччини, Литви, Латвії, Німеччини, Саудівської Аравії, Ізраїлю, Туреччини | 520000 | 0 | 0 | 520000 |
| 33. Навчальний цикл тренінгів «Знання, продукти і співробітництво - ключ до успіху в галузі туризму» | 47 | - | - | 47 |
| 34. Проведення щорічних виставок туристичних можливостей Львівщини та традиційних фестивалів | 500 | 500 | - | 1000 |
| 35. Створення туристичного кадастру культурно-історичної та природної спадщини області | 500 | 1000 | 1000 | 2500 |
| 36. Військово-патріотичний табір «Я захисник Вітчизни» | 100000 | - | - | 100000 |
| 37. Міжнародний форум розвитку туризму | 80 | - | - | 80 |
| 38. Маркетингове та інформаційно-аналітичне забезпечення розвитку туристичної привабливості Львівської області | 100 | 200 | 200 | 500 |
| Разом | 1 026 781 | 700 675,9 | 260 142,8 | 1 987 599,7 |

Умови та ризики

Ключовими факторами успішності реалізації цієї Програми є доступність та прозорість коштів міжнародної технічної допомоги, а також інституційної і людської спроможності суб’єктів реалізації окремих проектних ідей.

Основні ризики, пов’язані з впровадженням програми включають:

•	невиконання дохідної частини обласного бюджету;

•	через відсутність фінансування не діє Державний фонд регіонального розвитку;

•	низька спроможність потенційних виконавців проектів Програми.

Очікувані результати та показники;

•	покращення туристично-рекреаційної й курортної інфраструктури;

•	розвиток мережі туристично-рекреаційних об’єктів;

•	створення нових туристичних продуктів;

•	підвищення якості послуг у сфері туризму;

•	розвиток маркетингового комплексу туристично-рекреаційної сфери.

| Показники | 2016 | 2018 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість реконструйованих та новостворених об’єктів туристично-рекреаційної інфраструктури, од. | 10 | 30 | 50 |
| Кількість місць в об’єктах розміщення туристів, відпочиваючих та курортників, ліжкомісць | 14000 | 15000 | 16000 |
| Кількість новостворених шляхів активного туризму, од. | 5 | 10 | 15 |
| Кількість новостворених кемпінгів для активних туристів, од. | 1 | 3 | 5 |
| Кількість туристів, які відвідують регіон, у т. ч. іноземних, тис. осіб | 500 | 700 | 1000 |
| Надходження від туристичного збору, млн. грн. | 7 | 8 | 9 |

3. Основні суб’єкти реалізації Стратегії

Матриця основних суб’єктів та їх роль у впровадженні Плану заходів з реалізації у 2016-2018 роках Стратегії розвитку Львівської області на період до 2020 року представлено у таблиці.

| Суб’єкти | Участь у впровадженні | Участь у фінансуванні | Участь у моніторингу і оцінці (МіО) |
| --- | --- | --- | --- |
| Обласна, районні адміністрації та органи місцевого самоврядування | В якості партнерів здійснення проектних ідей або бенефіціарів їх результатів | Спільне фінансування реалізації проектних ідей | Безпосередньо для проектних ідей зі спільним фінансуванням |
| Державні міністерства, відомства, установи | В якості партнерів здійснення проектів для відповідних галузей | Спільне фінансування проектних ідей, в яких вони конкретно зацікавлені | Безпосередньо для проектних ідей зі спільним фінансуванням |
| Проекти та програми міжнародної технічної допомоги | Надання (міжнародної) технічної допомоги (за потребою) | Спільне фінансування більшості проектних ідей | Безпосередньо для проектних ідей зі спільним фінансуванням |
| Приватні інвестори і підприємства | Учасники в проектах з приватним компонентом в якості бенефіціарів або партнерів реалізації проектних ідей | Фінансовий внесок в проектних ідей з приватним компонентом | Безпосередньо для проектних ідей зі спільним фінансуванням |
| Обласні, районні і місцеві зацікавлені сторони | В якості партнерів або бенефіціарів проектних ідей, в яких вони безпосередньо зацікавлені | Спільне фінансування здійснення проектних ідей, від яких вони мають безпосередню вигоду | Надання інформації для моніторингу й наступної діяльності |
| Спеціалізовані НУО, асоціації та установи | Управління проектами у сферах, де вони можуть продемонструвати відповідні знання / рекомендації | Головним чином у зв’язку з заходами зі збору коштів | Підготовка звітів і ввідних ресурсів для моніторингу відповідних проектних ідей |
| Університети, інститути, освітні заклади | Забезпечення практичних знань (ноу-хау), технічної допомоги | Спільне фінансування проектних ідей, в яких вони зацікавлені | Фахові знання, дані і статистичні звіти для моніторингу у відповідних сферах |

4. Каталог проектних ідей

Каталог проектних ідей містить перелік назв та зміст основних майбутніх проектів, впровадження яких має важливе значення для успішного виконання цього Плану заходів з реалізації у 2016-2018 роках Стратегії розвитку Львівської області на період до 2020 року. Каталог складається з проектних ідей, відібраних експертами Робочої групи та зовнішніми консультантами.

Каталог проектних ідей складається з 213 проектних ідей на загальну суму 19 млрд. грн.

Рішення Львівської обласної ради від 29.03.2016 № 146